## 표지
견 적 서 (BID PRICE PROPOSAL)
플랜트 EPC 일괄도급(Lump-Sum Turnkey) 입찰 - 샘플 양식
발주처 (Owner) | ○○화학 주식회사
프로젝트명 | ○○ 석유화학 공장 증설 EPC 공사
입찰번호 (ITB No.) | ITB-2026-0123
공사위치 | 울산광역시 남구 ○○산업단지
계약방식 | EPC Lump-Sum Turnkey
공사기간 | 착공 후 24개월 (기계적 준공 기준)
견적 통화 | KRW (외화 기자재는 '가정' 시트 환율로 환산)
견적 기준일 | 2026-10-16
견적 유효기간 | 제출일로부터 90일
입찰자 (Bidder) | △△엔지니어링 주식회사
담당자 / 연락처 | 홍길동 부장 / 02-000-0000
총 입찰금액 (VAT 별도) | 105355436917.054
총 입찰금액 (VAT 포함) | 115890980608.759
[범례]
파란 글씨 + 노란 칸 | 직접 입력하는 값 (수량·단가·요율·프로젝트 정보)
파란 글씨 | 입력값 (샘플 수치 — 실제 견적 시 교체)
검은 글씨 | 계산식 — 수정하지 마세요
초록 글씨 | 다른 시트에서 가져온 값
※ 모든 금액·수량은 양식 이해를 위한 가상의 샘플 값입니다.

## 입찰 체크리스트
EPC 입찰 견적 체크리스트 (Bid Checklist) | [7 empty] | 진행 현황
발주처 문서별 확인 포인트 — 노란 칸(확인상태·견적반영·담당자·확인일·비고)에 입력. 4번째 행은 작성 예시입니다. | [7 empty] | 전체 항목 | 74
근거 수준: A=원문·판매처 확인 / B=2차 자료 확인(원문 대조 권장) / C=조항 미확인 / D=실무 관행(공개 출처 없음). 상세는 '참고문헌' 시트 | [7 empty] | 완료 | 1
[8 empty] | 확인중 | 0
[8 empty] | 질의필요 | 0
[8 empty] | 미확인 | 73
[8 empty] | 완료율 | 1.351% | (해당없음 제외)
[8 empty] | 해당없음 | 0
No | 구분 | 대상 문서 | 체크 항목 | 확인 포인트 / 견적 영향 | 확인상태 | 견적반영 | 담당 | 확인일 | 비고 (근거 조항·질의번호 등) | 출처 · 근거 (참고문헌 시트 ID) | 근거 수준
1. 입찰 참여 결정 (Go/No-Go)
1 | 공통 | 내부 검토 | 입찰 자격(PQ) | 실적·면허·재무 요건 충족, JV/컨소시엄 허용 여부 | 완료 | 반영 | 홍길동 | 2026-10-10 | Sec.3.2 PQ 요건 충족 확인 | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
2 | 공통 | 내부 검토 | 발주처 신뢰도 | 재무 상태, 자금 조달 확정 여부, 과거 클레임 이력 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
3 | 공통 | 내부 검토 | 경쟁 구도 | 경쟁사 수, 예상 낙찰가 수준, 기존 협력사 존재 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
4 | 공통 | 내부 검토 | 자사 역량·인력 | 해당 공정 경험, PM·설계 인력 투입 가능성, 동시 수주 부담 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
5 | 공통 | 내부 검토 | 견적 일정 | 입찰 기간 내 벤더 견적 확보 가능 여부(통상 3~6주) | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
6 | 공통 | 내부 검토 | 견적 비용 대비 수주 가능성 | 설계 인력 투입 비용 vs 수주 확률 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
2. 입찰안내서 (ITB)
7 | ITB | 입찰안내서 | 일정 | 제출 마감, 질의 마감, 현장설명회(Site Visit) 일자 | [5 empty] | 발주처 ITB 원문 확인 대상 (입찰 절차 일반: [R39] FIDIC Procurement Procedures Guide) | D
8 | ITB | 입찰안내서 | 제출 서류 구성 | 기술/가격 분리 제출, 지정 양식 사용 의무, 부수·서명 | [5 empty] | 발주처 ITB 원문 확인 대상 (입찰 절차 일반: [R39] FIDIC Procurement Procedures Guide) | D
9 | ITB | 입찰안내서 | 평가 방식 | 최저가 vs 종합평가, 기술점수 컷오프 | [5 empty] | 발주처 ITB 원문 확인 대상 (입찰 절차 일반: [R39] FIDIC Procurement Procedures Guide) | D
10 | ITB | 입찰안내서 | 대안·예외 허용 | Alternative 제안, Deviation 기재 허용 여부 | [5 empty] | 발주처 ITB 원문 확인 대상 (입찰 절차 일반: [R39] FIDIC Procurement Procedures Guide) | D
11 | ITB | 입찰안내서 | 입찰보증금 | 금액, 형식, 유효기간 | [5 empty] | 발주처 ITB 원문 확인 대상 (입찰 절차 일반: [R39] FIDIC Procurement Procedures Guide) | D
12 | ITB | 입찰안내서 | 견적 유효기간 | 기간이 길수록 물가·환율 리스크 → 벤더 견적 유효기간과 비교 | [5 empty] | 발주처 ITB 원문 확인 대상 (입찰 절차 일반: [R39] FIDIC Procurement Procedures Guide) | D
13 | ITB | 입찰안내서 | Addendum 반영 | 모든 변경 공지·질의 답변 반영 여부 | [5 empty] | 발주처 ITB 원문 확인 대상 (입찰 절차 일반: [R39] FIDIC Procurement Procedures Guide) | D
3. 계약조건 (GC/SC)
14 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 계약 형태 | Lump-Sum / 단가 / Cost-plus 혼합 여부 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book 2017 (EPC/Turnkey 표준계약) | A
15 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 지체상금 (Delay LD) | 일 요율 및 상한(Cap) — 상한 없으면 중대 리스크 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.8.8 / 공공계약 참고 [R06] 국가계약법 시행규칙 제75조(공사 일 0.5/1000), 시행령 제74조③(상한 30%) | B
16 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 성능보증 LD | 생산량·효율·소비량 미달 배상 기준과 상한, 라이선서 책임 구분 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.12 (12.4 성능미달) | A
17 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 책임 한도 | 총 책임 상한(통상 계약금액 100%), 간접손해 면책 조항 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.1.14 (책임한도·간접손해 면책) | A
18 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 지급 조건 | 선급금, 마일스톤, 유보금, 지급 기일 → 현금흐름·금융비용 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.14 (14.2 선급금) | A
19 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 보증 | 이행·선급·하자보증 비율·기간 → 보증수수료 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.4.2 / 공공계약 참고 [R06] 시행령 제50조(계약보증금 10%), 제62조(하자보수보증금 2~10%) | B
20 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 하자보증 기간 | 기간·기산점, 수리부품 재보증 조항 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.11 (11.3 DNP 연장) | A
21 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 물가·환율 조정 | Escalation 인정 여부, 환율 리스크 부담 주체 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.13.7 (비용변동 조정) | A
22 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 설계변경 | 변경 절차, 비용·공기 인정 방식 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.13 (13.3 번호는 2차 확인) | B
23 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 불가항력 | 범위, 공기연장만인지 비용도 인정하는지 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.18 (예외적 사건) | A
24 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 세금·관세 | 부담 주체, 면세 여부, 해외 현지세 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.13.6 (법령 변경) / 발주처 계약서 확인 | D
25 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 보험 | 시공사 부보 범위(CAR/EAR, 배상책임), 부보 금액 | [5 empty] | 발주처 계약서 보험 조항 확인 대상 | D
26 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 분쟁 해결 | 준거법, 중재지, 언어 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.21 | A
27 | 계약조건 | 계약 일반/특수조건 | 문서 우선순위 | 사양서·도면·계약조건 상충 시 우선순위 조항 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.1.5 | A
4. 업무 범위서 (Scope of Work)
28 | SOW | 업무 범위서 | Battery Limit | 범위 경계 명확화, Tie-in 포인트 수·위치 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
29 | SOW | 업무 범위서 | 발주처 공급품 (OFI) | 발주처 선발주 장납기품, 인수·보관 책임 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
30 | SOW | 업무 범위서 | 인허가 주체 | 고압가스·PSM·환경·건축 인허가 담당 및 비용 | [5 empty] | [R04] 산안법 제44조(PSM), [R07] 고압가스법 제16조, [R01] 위험물법 제8·9조, [R03] 화관법 제23조 | B
31 | SOW | 업무 범위서 | 시운전 범위 | 기계적 준공 / 성능시험 / 상업운전 중 어디까지인지 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.9 준공시험 / Cl.12 준공후시험 | A
32 | SOW | 업무 범위서 | 교육·예비품·매뉴얼 | 교육 범위, 시운전용/2년 운전용 예비품, O&M 매뉴얼 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
33 | SOW | 업무 범위서 | 모호한 표현 | '등', '필요 시', '일체' 문구 → 질의로 범위 확정 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
34 | SOW | 업무 범위서 | Scope Matrix | 발주처/시공사 책임 구분표 작성 및 누락 점검 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
5. 기본설계 패키지 · 기술사양 (BEDP/FEED/Spec)
35 | FEED/Spec | FEED·기술사양서·도면 | 설계 완성도 | FEED 수준 → 물량 정확도 및 예비비·할증률 결정 | [5 empty] | [R29] AACE 18R-97 견적 등급 (Class 3: 정의도 10~40%, 정확도 -10~-20%/+10~+30%) | B
36 | FEED/Spec | FEED·기술사양서·도면 | 라이선서 | 라이선스 비용, 공정 성능보증 책임 구분 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
37 | FEED/Spec | FEED·기술사양서·도면 | 적용 코드·표준 | ASME, API, KGS, KS, 발주처 자체 표준(상향 요구 여부) | [5 empty] | [R12] ASME B31.3-2024, [R32] API 650 14th, [R11] KGS Code(명칭 미확인) | B
38 | FEED/Spec | FEED·기술사양서·도면 | 재질·설계 마진 | 재질 등급, 부식 여유, 설계 마진 상향 여부 | [5 empty] | [R13] MR0175, [R14] MR0103, [R15] API RP 941, [R16] API RP 571 | A
39 | FEED/Spec | FEED·기술사양서·도면 | 검사 요건 | RT 비율, PWHT, PMI, 제3자 검사 입회 | [5 empty] | [R12] ASME B31.3 341.4 (Normal 5% 랜덤), Table 331.1.1 (PWHT) | B
40 | FEED/Spec | FEED·기술사양서·도면 | 도장·보온·내진 | 도장 사양(도막 두께·층수), 보온·보냉, 내진 기준 | [5 empty] | [R28] ISO 8501-1 (표면처리), [R10] KDS 41 17 00 19.6 (탱크 내진) | B
41 | FEED/Spec | FEED·기술사양서·도면 | P&ID / PFD | 기기 수, 라인 수, 계장 Loop 수 → 물량 산출 근거 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
42 | FEED/Spec | FEED·기술사양서·도면 | Plot Plan | 배관 길이, 파이프랙 규모, 도로·배수 범위 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
6. 기기목록 · 데이터시트 · 벤더리스트
43 | 기자재 | 기기목록·데이터시트·AVL | 장납기 기기 식별 | 압축기·반응기·변압기 등 납기 vs 요구 공기 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
44 | 기자재 | 기기목록·데이터시트·AVL | 승인 벤더 리스트 (AVL) | 지정 벤더 한정 시 경쟁 견적 제약·단가 상승 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
45 | 기자재 | 기기목록·데이터시트·AVL | 국산 vs 해외 구매 | 환율·운송·관세 반영 대상 구분 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
46 | 기자재 | 기기목록·데이터시트·AVL | 벤더 견적 조건 | 최소 2~3사, FOB/CIF·납기·유효기간 통일 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
47 | 기자재 | 기기목록·데이터시트·AVL | 벌크 물량 할증 | MTO Allowance(FEED 수준별 5~15% 등) | [5 empty] | 실무 관행 (FEED 수준과 연동: [R29] AACE 18R-97 참고) | D
48 | 기자재 | 기기목록·데이터시트·AVL | FAT·도면 승인 | 공장검사 입회, 벤더도면 승인 절차·회수 | [5 empty] | [R17] API 598 (밸브 시험), [R21] EN 10204 3.1/3.2 | B
7. 현장 조건 자료 (Site Data)
49 | 현장 | 현장조건 자료·지반조사 | 지반조사 | 파일 필요 여부, 지하수위, 연약지반 → 토목비 좌우 | [5 empty] | [R32] API 650 Annex B (탱크 기초) / 프로젝트 지반조사 보고서 | B
50 | 현장 | 현장조건 자료·지반조사 | 기상 | 우기·혹한기 작업 불가 일수 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
51 | 현장 | 현장조건 자료·지반조사 | 운송 경로 | 중량물 도로·항만 운송 가능 여부, 특수운송 비용 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
52 | 현장 | 현장조건 자료·지반조사 | 가설·유틸리티 | 가설 용지, 공사용 전기·용수 공급 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
53 | 현장 | 현장조건 자료·지반조사 | Brownfield 조건 | 작업허가, 화기작업 제한, Shutdown 기간 → 생산성 저하 반영 | [5 empty] | [R09] KOSHA GUIDE P-94-2019 안전작업허가, [R22] API RP 2201 Hot Tapping | B
54 | 현장 | 현장조건 자료·지반조사 | 지장물·오염토 | 처리 책임 주체 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
55 | 현장 | 현장조건 자료·지반조사 | 노무 여건 | 지역 노임, 숙련공 수급, 근로시간 규제 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
8. 공정 일정 (Schedule)
56 | 일정 | 공정표·마일스톤 | 요구 공기 현실성 | 장납기 기자재 납기 대비 검토 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
57 | 일정 | 공정표·마일스톤 | 중간 마일스톤 LD | 마일스톤별 LD 연동 여부 | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.8.8 | A
58 | 일정 | 공정표·마일스톤 | 돌관 작업 | 야간·휴일 작업, 인력 피크 비용 반영 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
9. 가격 제출 양식 (Price Schedule/BOQ)
59 | 가격양식 | Price Schedule | 지정 분류 체계 | 내부 견적 구조 → 발주처 양식 매핑 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
60 | 가격양식 | Price Schedule | 단가 공개 범위 | 단가가 변경계약 기준이 될 수 있음 → 배분 전략 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
61 | 가격양식 | Price Schedule | 옵션·잠정금액 | Option Price, Provisional Sum 항목 처리 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
10. HSE · 품질
62 | HSE/QA | HSE·품질 요구서 | 안전 요구 | 안전 인력 배치 기준, 출입·교육 절차 | [5 empty] | [R05] 고용노동부고시 제2025-11호 (산안비 요율), [R04] 산안법 PSM | B
63 | HSE/QA | HSE·품질 요구서 | 품질 요구 | ISO 인증, 품질문서 제출 범위, ITP | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
64 | HSE/QA | HSE·품질 요구서 | 환경 관리 | 소음·비산먼지·폐기물 관리 요구 | [5 empty] | [R08] 대기환경보전법 시행규칙 별표16 (VOC) | B
11. 견적 산출 검토
65 | 견적 | 내부 견적서 | 설계 MH 검증 | 공종별 MH를 과거 유사 프로젝트 실적과 비교 | [5 empty] | 회사 실적 데이터 (공수 참고서: [R30] Page, Estimator's Piping Man-Hour Manual) | D
66 | 견적 | 내부 견적서 | 외부 용역 누락 | HAZOP, SIL, 인허가, 측량·추가 지반조사 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
67 | 견적 | 내부 견적서 | 현장 간접비 | Manpower Histogram 기반 관리인원 산정 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
68 | 견적 | 내부 견적서 | 금융비용 | 지급조건에 따른 마이너스 현금흐름 구간 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
69 | 견적 | 내부 견적서 | 리스크 등록부 | 발생확률 × 영향도로 예비비 근거 마련 | [5 empty] | [R29] AACE 18R-97 (견적 등급별 정확도) + 회사 리스크 관리 기준 | B
70 | 견적 | 내부 견적서 | 환율 헤지 | 헤지 비용 반영 또는 환율 조건 명시 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
12. 제출 전 최종 점검
71 | 최종 | 제출 패키지 | Deviation·Assumption 목록 | 예외·가정사항 명확히 작성 ('조건_제외사항' 시트) | [5 empty] | [R38] FIDIC Silver Book Cl.1.5 (문서 우선순위) / 발주처 ITB | D
72 | 최종 | 제출 패키지 | 수식·단위 검토 | 단위·통화·환율 기준일 일관성, 수식 오류 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
73 | 최종 | 제출 패키지 | 경영진 Bid Review | 이윤·예비비 최종 결정, 승인 기록 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
74 | 최종 | 제출 패키지 | 제출 형식 | 지정 양식, 서명·날인, 제출 부수·방법 | [5 empty] | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D

## 석유화학·배관 체크리스트
석유화학 · 배관 중점 체크리스트 | [6 empty] | 진행 현황
기본 '입찰 체크리스트'에 더해 석유화학 플랜트와 배관 공사에서 비용·공기 누락이 잦은 항목. 영향도: 상(견적 크게 좌우)/중/하 | [6 empty] | 전체 항목 | 50
근거 수준: A=원문·판매처 확인 / B=2차 자료 확인(원문 대조 권장) / C=조항 미확인 / D=실무 관행(공개 출처 없음). 상세는 '참고문헌' 시트 | [6 empty] | 영향도 '상' | 14
[7 empty] | 완료 | 0
[7 empty] | 확인중 | 1
[7 empty] | 질의필요 | 0
[7 empty] | 해당없음 | 0
[7 empty] | 완료율 (해당없음 제외) | 0%
[7 empty] | '상' 항목 완료 | 0
No | 분야 | 체크 항목 | 확인 포인트 / 누락 시 리스크 | 영향도 | 견적 반영 위치 | 확인상태 | 견적반영 | 담당 | 비고 (근거 조항·질의번호 등) | 출처 · 근거 (참고문헌 시트 ID) | 근거 수준
A. 석유화학 공정·법규 특성
1 | 공정 | 공정 라이선서 요구사항 | 라이선서 표준·검토 절차, 라이선서 승인 필요 도면 범위 → 설계 MH·일정 | 중 | E | 확인중 | 조건명시 | 김배관 | Spec Sec.4 Sour 서비스 대상 라인 질의 예정 | 라이선서 계약·설계 패키지 확인 대상 | D
2 | 공정 | 고온 수소 · 부식 환경 | HTHA(Nelson Curve), Sour(H2S) 서비스 NACE MR0175/MR0103, 염화물 응력부식 → 재질 상향 | 상 | P / C |  |  |  |  | [R15] API RP 941 8th (Nelson Curve), [R13] MR0175-2021, [R14] MR0103-2015, [R16] API RP 571 3rd | A
3 | 공정 | 저온·극저온 서비스 | 에틸렌·프로필렌 등 저온 라인: 충격시험(Impact Test) 재질, LTCS/SS 적용 | 상 | P / C |  |  |  |  | [R12] ASME B31.3 323.2.2 / 323.3 (저온 충격시험) | B
4 | 공정 | Fouling · 폴리머 서비스 | 플러싱 연결부, 청소용 플랜지, Jacketed 배관 필요 여부 | 중 | E / C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
5 | 공정 | Flare · Relief 시스템 | PSV 용량 검토, Flare Header 연결 Tie-in, 기존 Flare 용량 여유 | 상 | E / C |  |  |  |  | [R24] API Std 521 7th, [R25] API Std 537 | A
6 | 법규 | PSM (공정안전관리, 산업안전보건법) | 공정안전보고서(PSR) 작성·심사 지원 범위와 일정 | 중 | E / 간접 |  |  |  |  | [R04] 산안법 제44조, 시행령 제43조, 시행규칙 제51조(착공 30일 전 제출) | B
7 | 법규 | 고압가스안전관리법 (KGS) | 설계 단계 검사·완성검사 일정, KGS Code 적용 배관 범위 | 중 | E / C / 일정 |  |  |  |  | [R07] 고압가스법 제16조 (중간·완성검사), [R11] KGS Code (명칭 미확인) | B
8 | 법규 | 화학물질관리법 (화관법) | 화학사고예방관리계획서(2021.4 장외영향평가·위해관리계획서 통합), 취급시설 기준(누출 감지·방류벽) 반영 | 중 | E / C |  |  |  |  | [R03] 화관법 제23조 (화학사고예방관리계획서), 제24조 (취급시설 기준) | B
9 | 법규 | 위험물안전관리법 · 소방 | 탱크·저장소 허가, 소방설비 범위 구분 | 중 | E / C |  |  |  |  | [R01] 위험물법 제8·9조, [R02] 시행규칙 별표6 | B
10 | 법규 | 환경 (대기·수질·폐기물) | 배출시설 인허가, 시험수·세정 폐수 처리 비용 | 하 | 간접 |  |  |  |  | [R08] 대기환경보전법 시행규칙 별표16 (VOC) / 수질·폐기물은 지자체 확인 | B
11 | 안전설비 | 위험지역 구분 (Hazardous Area) | Zone 구분에 따른 방폭 기기·케이블 사양 상향 | 중 | P |  |  |  |  | [R26] IEC 60079-10-1 Ed.3.0, [R27] API RP 505 (2025) | A
12 | 안전설비 | Fire & Gas · SIS | F&G 감지기 수, SIL 검증, SIS 독립성 요구 | 중 | E / P |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
13 | 안전설비 | Fireproofing | 파이프랙·구조물 내화피복 범위(높이 기준) | 중 | C |  |  |  |  | [R23] API RP 2218 3rd | A
B. 배관 설계·자재
14 | 설계 | Piping Class / Material Spec | 발주처 Piping Class 수, 재질 종류(CS·SS·Duplex·합금·Lined) → 단가·생산성 좌우 | 상 | E / P |  |  |  |  | 발주처 Piping Material Spec / [R12] ASME B31.3 | D
15 | 설계 | MTO 정확도 · 할증률 | FEED 수준별 물량 할증(Growth), 소구경 배관 누락 경향 반영 | 상 | P / C |  |  |  |  | 실무 관행 (FEED 수준과 연동: [R29] AACE 18R-97) | D
16 | 설계 | 응력해석 대상 라인 | Critical Line 수, 고온·대구경·회전기기 연결 라인 → 설계 MH·특수 서포트 | 중 | E |  |  |  |  | [R12] ASME B31.3 Ch.II 유연성 해석 (319, 조항 번호 미확인) | C
17 | 설계 | 특수 서포트 | Spring Hanger, Snubber, Pipe Shoe 특수 사양 → 별도 구매 품목 | 중 | P |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
18 | 설계 | Expansion Joint · 특수 품목 | 벨로즈, 스트레이너, 스팀 트랩, 사이트 글라스 등 Specialty Item 목록 | 중 | P |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
19 | 설계 | Heat Tracing | Steam/Electric Tracing 범위 → 배관·전기 물량 동시 증가 | 중 | P / C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
20 | 설계 | 지하 배관 | CS 외부 코팅·전기방식(CP), HDPE/GRP 소방·배수 배관, 굴착 범위 | 중 | P / C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
21 | 자재 | 합금·고가 자재 가격 변동 | 니켈·몰리브덴 연동 가격(SS, Duplex, Inconel), 견적 유효기간 리스크 | 상 | P / 예비비 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
22 | 자재 | 재질 추적성 (Traceability) | MTC(EN 10204 3.1/3.2) 요구, 제3자 입회 → 자재 단가 상승 | 중 | P |  |  |  |  | [R21] EN 10204:2004 (3.1 / 3.2) | B
23 | 자재 | 밸브 사양 | API 598 / API 6D 시험, Fire-safe(API 607), Fugitive Emission(ISO 15848) 요구 | 중 | P |  |  |  |  | [R17] API 598 11th, [R18] API 6D 25th, [R19] API 607 8th, [R20] ISO 15848-1 | A
24 | 자재 | 볼트·가스켓 | 볼트 재질(B7M/L7 등), Spiral Wound·RTJ 가스켓, 볼트 코팅 사양 | 하 | P |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
25 | 자재 | 자재 여유분 · 잉여 | 현장 Wastage·절단 손실, 잉여 자재 처리 조건 | 하 | P |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
C. 배관 제작·시공
26 | 시공 | Dia-Inch 단가 보정 | 재질·스케줄·구경별 생산성 차이 반영 (아래 보정계수표 참고) | 상 | C |  |  |  |  | 회사 실적 데이터 (참고서: [R30] Page, 5th Ed. — 수치 미인용) | D
27 | 시공 | Shop / Field 제작 비율 | Spool 공장 제작 비율, 운송·보관 비용, 현장 제작 시 천막·작업장 | 중 | C / 간접 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
28 | 시공 | WPS / PQR · 용접사 자격 | 신규 재질 PQR 필요 여부, 발주처 용접사 시험 요구 → 일정·비용 | 중 | C / 일정 |  |  |  |  | ASME BPVC Sec. IX (판·조항 미확인) / 발주처 용접 사양 | C
29 | 시공 | 예열 · PWHT | 합금강·후육관 예열/후열처리 대상 조인트 수, 열처리 장비·인력 | 상 | C |  |  |  |  | [R12] ASME B31.3 Table 331.1.1 | B
30 | 시공 | 비파괴검사 (NDE) | 서비스 등급별 RT/UT 비율(Normal 5% 랜덤, Severe cyclic 100% 체적검사), 발주처 상향 요구, PAUT 대체 허용 여부 | 상 | 간접 |  |  |  |  | [R12] ASME B31.3 341.4.1 (Normal 5% 랜덤 RT/UT), 341.4.2 (Category D), M341.4, Severe cyclic 100% 체적검사 | B
31 | 시공 | 경도시험 · PMI | Sour 서비스 경도 요건(NACE), 합금 PMI 100% 요구 여부 — B31.3 경도 조항(331.1.7)은 2014판에서 삭제, 프로젝트 사양으로 지정 | 중 | 간접 |  |  |  |  | [R13]/[R14] NACE (Sour 경도), [R12] B31.3 331.1.7은 2014판에서 삭제 → 프로젝트 사양 | B
32 | 시공 | 비계 (Scaffolding) | 고소 배관·파이프랙 작업 비계 물량 — 누락이 가장 잦은 항목 | 상 | C / 간접 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
33 | 시공 | 작업 높이 · 혼잡도 | 파이프랙 상단·기존 설비 밀집 구역 생산성 저하 계수 | 중 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
34 | 시공 | 볼트 체결 관리 | Torque/Tensioning 대상 조인트, Flange Management 기록 요구 | 하 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
35 | 시공 | 도장 · 보온 경계 | 배관 도장 시점(Shop/Field), 보온 하부 도장(CUI 방지) 사양 | 중 | C |  |  |  |  | [R28] ISO 8501-1, [R16] API RP 571 (CUI) | A
36 | 시공 | 소구경 배관 · Vent/Drain | 도면 미표기 소구경·계장 연결 배관 물량 | 중 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
D. 시험·세정·시운전
37 | 시험 | 수압·기압 시험 | Test Package 수, 시험 압력, 기압시험 허용 및 안전 조치 | 중 | C |  |  |  |  | [R12] ASME B31.3 345.4.2 (1.5×P×St/S), 345.5.4 (공압 1.1×) | B
38 | 시험 | 시험수 수질 · 처리 | SS 배관 시험수 염화물 기준(예: 50 ppm 미만), 시험수 공급·배수 처리 | 중 | C / 간접 |  |  |  |  | [R31] ASME PCC-2:2018 (SS: 염화물 50 ppm 미만) — 프로젝트 사양 우선 | B
39 | 세정 | Flushing · Blowing | Air/Water Flushing, Steam Blowing 범위와 임시 배관 | 중 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
40 | 세정 | 화학 세정 | 압축기 흡입·윤활 배관 Pickling/Passivation, Oil Flushing | 중 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
41 | 시운전 | Reinstatement · 기밀시험 | 시험 후 복구, 운전 전 Leak Test(질소·헬륨) 범위 | 하 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
42 | 시운전 | Punch · Test Pack 문서 | Test Package 문서 작성·관리 인력, 발주처 인계 형식 | 하 | 간접 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
E. 기존 공장 내 공사 (Brownfield) · 현장 여건
43 | Brownfield | Tie-in 방식 | Hot Tapping / Shutdown 중 연결 구분, Hot Tap 장비·전문업체 | 상 | C / 일정 |  |  |  |  | [R22] API RP 2201 5th (Hot Tapping) | A
44 | Brownfield | 정기보수(T/A) 연계 | Shutdown 기간 내 완료 필수 작업 → 야간·돌관 인력 | 상 | C / 일정 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
45 | Brownfield | 작업허가 · 가스 측정 | 일일 작업허가 대기시간, 화기작업 제한 → 실작업시간 감소 | 상 | C / 간접 |  |  |  |  | [R09] KOSHA GUIDE P-94-2019 | B
46 | Brownfield | 기존 배관 조사 | As-built 도면 신뢰도, 현장 실측·3D 스캔 필요 여부 | 중 | E |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
47 | Brownfield | 격리 · Blinding | Line Blind, 퍼지·세정, 잔류물 처리 책임 | 중 | C |  |  |  |  | [R09] KOSHA GUIDE P-94-2019 / 발주처 안전 절차 | B
48 | 현장 여건 | 석유화학단지 노무 여건 | 지역 노조·협력사 관행, 숙련 용접사 수급, 단지 내 다른 공사와 인력 경쟁 | 상 | C / 간접 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
49 | 현장 여건 | 단지 출입·안전 교육 | 출입 교육 시간, 발주처 안전 기준(복장·장비) 비용 | 하 | 간접 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
50 | 현장 여건 | 야적·자재 보관 | 단지 내 야적장 부족 시 외부 보관·반복 운송 | 중 | 간접 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
[참고] 배관 시공 Dia-Inch 생산성 보정계수 (예시)
출처: 보정계수는 양식 이해용 예시값으로 공개 출처가 없습니다(근거 수준 D). 회사 실적으로 교체하세요. 공수 산정 참고서 예: [R30] Page, Estimator's Piping Man-Hour Manual 5th Ed. (수치 미인용). 실제 MH = 기준 MH/DI × Dia-Inch × 재질계수 × 두께계수 × 현장계수
| 구분 | 조건 |  | 보정계수 | 비고
| 재질 | 탄소강 (CS) |  | 1 | 기준
| 재질 | 저온탄소강 (LTCS) |  | 1.15 | 충격시험 재질, 용접 관리 강화
| 재질 | 스테인리스 (SS304/316) |  | 1.6 | 퍼지 용접, 오염 방지 관리
| 재질 | 합금강 (Cr-Mo) |  | 2 | 예열·PWHT 별도 산정
| 재질 | Duplex / 고합금 |  | 2.5 | 입열 관리, 용접사 자격 제한
| 두께 | Sch.80 / XS |  | 1.3 | 용접 층수 증가
| 두께 | Sch.160 / XXS (후육관) |  | 1.8 | 예열·NDE 증가 동반
| 현장 | 파이프랙 상단·고소 |  | 1.15 | 비계 별도
| 현장 | 기존 설비 밀집 구역 |  | 1.25 | Brownfield 혼잡도
| 현장 | 운전 중 공장 (작업허가) |  | 1.3 | 허가 대기·가스 측정 시간
계산 예시
| 기준 MH / Dia-Inch |  |  | 0.55
| Dia-Inch 물량 |  |  | 5000
| 재질계수 (SS) |  |  | 1.6
| 두께계수 (Sch.80) |  |  | 1.3
| 현장계수 (운전 중 공장) |  |  | 1.3
| 소요 Man-hour |  |  | 7436 | ← 기준(CS) 대비 약 몇 배인지 비교해 보세요

## 탱크제작 체크리스트
저장탱크 제작·설치 체크리스트 | [6 empty] | 진행 현황
API 650 / 620 계열 현장 조립식 저장탱크 기준. 영향도: 상(견적 크게 좌우)/중/하. 하단에 강판 물량·수압시험수 개략 산출표 포함 | [6 empty] | 전체 항목 | 59
근거 수준: A=원문·판매처 확인 / B=2차 자료 확인(원문 대조 권장) / C=조항 미확인 / D=실무 관행(공개 출처 없음). 상세는 '참고문헌' 시트 | [6 empty] | 영향도 '상' | 19
[7 empty] | 완료 | 1
[7 empty] | 확인중 | 0
[7 empty] | 질의필요 | 0
[7 empty] | 해당없음 | 0
[7 empty] | 완료율 (해당없음 제외) | 1.695%
[7 empty] | '상' 항목 완료 | 1
No | 분야 | 체크 항목 | 확인 포인트 / 누락 시 리스크 | 영향도 | 견적 반영 위치 | 확인상태 | 견적반영 | 담당 | 비고 (근거 조항·질의번호 등) | 출처 · 근거 (참고문헌 시트 ID) | 근거 수준
A. 설계 기준 · 사양
1 | 설계 | 적용 코드 | API 650(대기압) / API 620(저압) / API 625(냉동) / 발주처 표준, Annex 적용 범위 확인 | 상 | E | 완료 | 반영 | 이탱크 | Spec Sec.2.1 API 650 13th Ed. 적용 확인 | [R32] API 650 14th(2025), [R33] API 620 12th, [R34] API 625 | A
2 | 설계 | 운전 조건 | 설계압력·진공, 설계온도, 저장물 비중, 충전 높이 → 셸 두께 산정 기준 | 상 | E / P |  |  |  |  | [R32] API 650 5.6 (셸 설계) | B
3 | 설계 | 부식 여유 · 재질 | 셸·바닥·지붕별 CA, 재질(A283/A516/A537/SS/LTCS), 저온 시 충격시험 | 상 | P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex S (SS), Annex X (Duplex), [R33] API 620 Annex R/Q (저온) | B
4 | 설계 | 셸 두께 산정 방식 | 1-Foot / Variable Design Point 적용 → 강판 물량 차이 | 중 | E / P |  |  |  |  | [R32] API 650 5.6.3 (1-Foot법, D>61m 불가) / 5.6.4 (Variable Design Point) | B
5 | 설계 | 내진 · 풍하중 | KDS 내진 기준, API 650 Annex E, 앵커 볼트·앵커 체어 필요 여부, 풍하중 보강링 | 상 | E / P / C |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex E, 5.9, 5.11, 5.12 / [R10] KDS 41 17 00 19.6 | B
6 | 설계 | 지붕 형식 | Cone / Dome / 외부 부상지붕(EFR) / 내부 부상지붕(IFR) / 알루미늄 돔 | 상 | P / C |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex C (EFR), G (알루미늄 돔), H (IFR) | A
7 | 설계 | 부상지붕 Seal | 1차·2차 Seal 형식, 배출 기준(VOC) 충족 요구 | 중 | P |  |  |  |  | [R08] 대기환경보전법 시행규칙 별표16 (VOC Seal), [R32] API 650 Annex C/H | B
8 | 설계 | 바닥판 형식 | Cone-up / Cone-down, 이중 바닥, 누설 감지 설비, Annular Plate 두께 | 중 | E / P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex I (누설감지·지반보호) | A
9 | 설계 | 노즐 · 맨홀 | 노즐 수·구경·Rating, 보강판, 삽입판, 대구경 노즐 PWHT 대상 여부 | 중 | P / C |  |  |  |  | [R32] API 650 5.7.4.2 (노즐 조립체 열처리) | B
10 | 설계 | 부속 설비 | 나선계단, 플랫폼, 핸드레일, Gauge Hatch, 통기관, 화염방지기, Breather Valve | 중 | P / C |  |  |  |  | [R37] API Std 2000 8th (통기) | A
11 | 설계 | 소방 설비 경계 | 폼 챔버, 냉각 살수 링, 소방 배관 범위 구분 (탱크 업체 vs 소방 업체) | 중 | P / C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
12 | 설계 | 내부 설비 | Heating Coil, Mixer, Swing Line, Sump, 내부 사다리 | 중 | P / C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
13 | 설계 | 계장 · 접지 | 레벨계(Radar/Servo), 온도계, 고·저 경보, 접지·피뢰 설비 범위 | 하 | P |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
B. 법규 · 인허가
14 | 법규 | 위험물안전관리법 | 옥외탱크저장소 설치 허가, 보유공지, 방유제 기준 | 상 | E / 일정 |  |  |  |  | [R02] 위험물법 시행규칙 별표6 (보유공지·방유제) | B
15 | 법규 | 탱크안전성능검사 | 기초·지반검사, 충수·수압검사, 용접부검사 일정 (한국소방산업기술원) → 공정 연동 | 상 | 일정 / 간접 |  |  |  |  | [R01] 위험물법 제8조, 시행령 제8조 (기초·지반·용접부: 100만L 이상), 제22조 (한국소방산업기술원) | B
16 | 법규 | 완공검사 | 완공검사 신청 시점, 검사 지적사항 보완 기간 | 중 | 일정 |  |  |  |  | [R01] 위험물법 제9조, 시행령 제22조 (50만L 이상 옥외탱크: 기술원) | B
17 | 법규 | 화관법 · 고압가스 | 유해화학물질 저장 시 화학사고예방관리계획서·취급시설 기준, 압력 저장 시 고압가스법 적용 여부 | 중 | E / C |  |  |  |  | [R03] 화관법 제24조, [R07] 고압가스법 제16조 | B
18 | 법규 | 환경 | VOC 배출 기준(부상지붕 Seal), 블라스팅 비산먼지 규제 | 중 | P / C |  |  |  |  | [R08] 대기환경보전법 시행규칙 별표16 | B
C. 기초 · 토목
19 | 기초 | 지반조사 · 기초 형식 | 링월(Ringwall) / 매트 / 파일 기초 선택, 연약지반 개량 | 상 | C |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex B | A
20 | 기초 | 허용 침하 | API 650 Annex B 침하 기준, 수압시험 중 침하 측정 계획 | 상 | C / 리스크 |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex B, [R36] API 653 Annex B (침하 평가) | B
21 | 기초 | 바닥 하부 처리 | 샌드 패드, 아스팔트 샌드, 배수 구배, 기초 레벨 허용오차 | 중 | C |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex B / Annex I | A
22 | 기초 | 바닥 외면 전기방식 | 탱크 바닥 CP 설치 여부, Liner 설치 | 중 | P / C |  |  |  |  | [R35] API RP 651 5th (2024) | A
23 | 기초 | 방유제 (Dike) | 용량 기준(최대 탱크 용량 대비), 방유제 높이·재질, 칸막이 둑 | 중 | C |  |  |  |  | [R02] 위험물법 시행규칙 별표6 (용량 110%, 높이 0.5~3m) | B
24 | 기초 | 범위 구분 | 기초 공사가 탱크 업체 범위인지 토목 업체 범위인지 명확화 | 상 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
D. 자재 · 구매
25 | 자재 | 강판 물량 · Nesting | 판 배치(Nesting)에 따른 스크랩율, 판 폭·길이 규격 → 물량 할증 | 상 | P |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
26 | 자재 | 강재 가격 변동 | 철강 가격 변동성, 견적 유효기간, 물가 조정 조항 유무 | 상 | P / 예비비 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
27 | 자재 | 밀시트 · 추적성 | MTC 3.1/3.2 요구, 판 마킹 이관 관리 | 중 | P |  |  |  |  | [R21] EN 10204 3.1/3.2 | B
28 | 자재 | 강판 운송 | 대형판·롤링판 육상 운송 제한, 현장 하역·보관 | 중 | P / 간접 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
29 | 자재 | 부상지붕 · 돔 벤더 | 알루미늄 돔, IFR, Seal 전문 벤더 견적 확보 및 설치 범위 | 중 | P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex G / H | A
30 | 자재 | 노즐 · 플랜지 | 단조품 사양, 납기, 보강판 재질 동일 여부 | 하 | P |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
31 | 자재 | 볼트·가스켓 · 소모품 | 맨홀 가스켓, 용접봉·가스 등 소모품 | 하 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
E. 제작 · 설치
32 | 제작 | 공장 제작 범위 | 강판 절단·개선·롤링, 노즐 Sub-assembly의 공장/현장 구분 | 중 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
33 | 설치 | 조립 공법 | Jack-up(상향 조립) / 하향식 조립, 잭 장비 임차·설치 | 상 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
34 | 설치 | 용접 방식 · 생산성 | 셸 자동 용접(수평·수직 AGW) 적용 여부, 톤당 MH 기준 | 상 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
35 | 설치 | 지붕 설치 | Air Raising(돔 지붕), 크레인 Lifting, 부상지붕 Pontoon 조립 | 중 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
36 | 설치 | 크레인 · 장비 | 대형 크레인 동원, 잭 장비, 용접기·발전기, 다수 탱크 동시 시 장비 순환 계획 | 중 | C / 간접 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
37 | 설치 | 비계 · 작업대 | 셸 외부·내부 비계 또는 전용 작업대, 고소 안전시설 | 중 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
38 | 설치 | 예열 · PWHT | 후판 셸·삽입판 노즐 조립품 PWHT, 저온 재질 예열 | 중 | C |  |  |  |  | [R32] API 650 5.7.4.2 | B
39 | 설치 | 치수 관리 | 진원도, 수직도, Peaking·Banding 허용오차 → 교정 작업 리스크 | 중 | C |  |  |  |  | [R32] API 650 7.5 (수직도 H/200, 진원도, Peaking·Banding) | B
40 | 설치 | 기상 영향 | 강풍 시 강판 인양·조립 불가, 우천 시 용접 중단 → 공기 여유 | 중 | 일정 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
F. 검사 · 시험
41 | 검사 | 셸 용접부 RT | API 650 Spot RT 기준 vs 발주처 추가 요구 비율 | 중 | 간접 |  |  |  |  | [R32] API 650 8.1 (Spot RT 세부 조항 미확인) | B
42 | 검사 | 바닥 진공시험 | 바닥·Annular 용접부 Vacuum Box Test, Tracer Gas 요구 여부 | 중 | C |  |  |  |  | [R32] API 650 (진공시험 조항 번호 미확인 — 14판 원문 확인) | C
43 | 검사 | MT / PT | 셸-바닥 T-joint, 노즐 용접부 표면 검사 | 하 | 간접 |  |  |  |  | [R32] API 650 (조항 번호 미확인) | C
44 | 검사 | 보강판 · 지붕 시험 | 보강판 Air Test, 지붕 기밀 시험 | 하 | C |  |  |  |  | [R32] API 650 (조항 번호 미확인) | C
45 | 시험 | 수압(충수) 시험수 | 시험수 공급원·용량, 수질(SS 탱크 염화물 기준), 시험 후 배수 처리 비용 | 상 | C / 간접 |  |  |  |  | [R32] API 650 7.3.6, Annex S.4.10.1 (SS 시험수 염화물 50 ppm), [R31] ASME PCC-2 | B
46 | 시험 | 충수 기간 · 침하 측정 | 충수·유지·배수 기간(수일~수주), 단계별 침하 측정 → 공정 반영 | 중 | 일정 |  |  |  |  | [R32] API 650 7.3.6 / Annex B, [R01] 충수·수압검사 | B
47 | 시험 | 부상지붕 작동시험 | 충수 시 지붕 부상·착지 확인, Seal 간극 점검 | 중 | C |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex C / H (조항 번호 미확인) | C
48 | 검사 | 제3자 검사 입회 | 발주처 검사원·공인검사원 입회 일정 대기 | 하 | 간접 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
G. 도장 · 보온 · 마무리
49 | 도장 | 표면처리 | 블라스팅 등급(Sa 2.5 등), 현장 블라스팅 환경 규제 및 집진 | 중 | C |  |  |  |  | [R28] ISO 8501-1:2007 (Sa 2½) | A
50 | 도장 | 내부 라이닝 · 코팅 | 바닥·하부 셸 코팅, 저장물별 전면 라이닝 요구 | 상 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
51 | 도장 | 외부 도장 시스템 | 도막 두께·층수, 색상·표기(탱크 번호·로고) | 중 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
52 | 보온 | 보온 · 보냉 | 보온 범위(셸만/지붕 포함), 외장재, Heating Tank 보온 | 중 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
53 | 마무리 | 청소 · 인계 | 내부 청소, 건조, 맨홀 봉인, 명판 부착, 준공도서 | 하 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
H. 상업조건 · 현장 여건
54 | 상업 | 계약 단가 방식 | 톤당 단가 vs Lump-Sum, 물량 변동 시 정산 기준 | 상 | 가격양식 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
55 | 상업 | 시험수 · 유틸리티 책임 | 시험수·공사 전력·압축공기 공급 주체 | 중 | 간접 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
56 | 상업 | 침하 · 하자 책임 | 기초 범위가 타사일 때 침하에 따른 탱크 변형 책임 구분 | 상 | 조건명시 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
57 | 현장 | 탱크 야드 배치 | 작업 동선, 강판 야적 공간, 인접 탱크 동시 시공 간섭 | 중 | 간접 |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
58 | 현장 | 기존 탱크 인접 공사 | 운전 중 탱크 인접 화기 작업 제한, 가스 측정, 작업허가 | 상 | C / 간접 |  |  |  |  | [R09] KOSHA GUIDE P-94-2019 | B
59 | 현장 | 노무 | 탱크 전문 용접사·취부공 수급, 해외 공사 시 인력 조달 | 중 | C |  |  |  |  | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 | D
[참고] 탱크 1기 강판 물량 · 수압시험수 개략 산출 (Cone Roof 기준)
입찰 초기 개략 검토용. 노란 칸 입력 → 물량 자동 계산. 샘플 값은 P_기자재 시트의 5,000m3 탱크 가정이며, 실제는 셸 단별 두께 계산 결과로 대체하세요.
| 항목 |  |  | 값 | 단위 | 비고
| 탱크 내경 (D) |  |  | 20 | m
| 셸 높이 (H) |  |  | 16 | m
| 셸 평균 두께 (CA 포함) |  |  | 10 | mm | 단별 두께의 높이 가중 평균
| 바닥판 두께 (Annular 평균 포함) |  |  | 8 | mm
| 지붕판 두께 |  |  | 6 | mm
| 지붕 면적 계수 (Cone 경사 반영) |  |  | 1.02 | 배 | 평면 면적 대비 경사면 면적 비율
| 부속·구조물 할증 (계단·노즐·보강재·지붕구조) |  |  | 15% |  | 강판 합계 대비 비율
| Nesting 스크랩 할증 |  |  | 5%
| 강재 밀도 |  |  | 7.85 | t/m3
| 공칭 용량 (π/4·D²·H) |  |  | 5026.5482 | m3
| 셸 강판 중량 |  |  | 78.9168 | ton
| 바닥판 중량 |  |  | 19.7292 | ton
| 지붕판 중량 |  |  | 15.0928 | ton
| 강판 소계 |  |  | 113.7388 | ton
| 부속·구조물 |  |  | 17.0608 | ton
| 순 설치 중량 |  |  | 130.7997 | ton | 설치 MH 산정 기준 (톤당 MH × 순중량)
| 구매 중량 (스크랩 포함) |  |  | 137.3397 | ton | 자재 구매 기준
| 수압시험수 소요량 (만수 기준) |  |  | 5026.5482 | m3 | 공급원·배수처리·SS 탱크 수질 기준 확인
※ 출처: 셸 두께 산정 [R32] API 650 5.6 / 최소 두께 5.6.1.1, 시험수 [R32] 7.3.6. 강재 밀도 7.85 t/m³는 일반 공학값, 부속 할증·스크랩율은 실무 예시값(D) — 회사 실적으로 교체

## 탱크 타입별 고려사항
저장탱크 타입별 견적 고려사항
'탱크제작 체크리스트'(공통 항목)에 더해, 탱크 타입에 따라 추가로 확인할 항목. ① 타입 비교표 → ② 타입별 체크리스트
근거 수준: A=원문·판매처 확인 / B=2차 자료 확인(원문 대조 권장) / C=조항 미확인 / D=실무 관행(공개 출처 없음). 상세는 '참고문헌' 시트
① 타입 비교표 | [8 empty] | 진행 현황
No | 탱크 타입 | 적용 코드 | 압력 · 온도 범위 | 대표 저장물 | 주요 원가 동인 | 주요 리스크 | 출처 |  | 전체 항목 | 58
1 | 고정지붕 - Cone Roof | API 650 | 대기압 (소내압은 Annex F) | 중유, 경유, 물, 저증기압 제품 | 지붕 구조(Rafter·Column), 통기설비 | 소내압 운전 시 Annex F 적용 누락 | [R32] API 650, [R37] API 2000 |  | 완료 | 0
2 | 고정지붕 - 자립 Dome/Umbrella Roof | API 650 | 대기압 ~ 소내압 | 중·소형 일반 제품 | 지붕판 성형(곡면), 지붕-셸 접합부(Compression Ring) | 직경이 크면 지붕판 두께 급증 | [R32] API 650 Annex F |  | 질의필요 | 0
3 | 알루미늄 돔 지붕 | API 650 Annex G | 대기압 | 원유·제품 (신설·개조) | 전문 벤더 Lump-Sum, 셸 상부 지지링 | 돔-셸 하중 전달 설계 책임 경계 | [R32] API 650 Annex G |  | 해당없음 | 0
4 | 외부부상지붕 (EFR) | API 650 Annex C | 대기압 (지붕이 액면에 부상) | 원유, 나프타, 고증기압 제품 | Pontoon/Double Deck, 이중 Seal, Roof Drain, Rolling Ladder, Wind Girder | 셸 진원도 불량 → Seal 간극 불량, 배수 막힘 | [R32] Annex C, 5.9, 7.5 / [R08] 별표16
5 | 내부부상지붕 (IFR) | API 650 Annex H | 대기압 | 휘발유, 제트유, 화학제품 | 고정지붕 + 내부 Deck(알루미늄 등), Seal, 통기 | Deck 벤더 범위·정전기 접지 | [R32] Annex H, [R37] API 2000, [R08] 별표16
6 | 고온 · 가열 탱크 | API 650 Annex M | 93°C 초과 ~ 260°C 미만 | 아스팔트, 중질유, 왁스 | Heating Coil, 두꺼운 보온, 허용응력 저하분 두께 증가 | 열팽창에 따른 셸-바닥 접합부 응력, 기초 열영향 | [R32] API 650 Annex M
7 | 스테인리스 / Duplex 탱크 | API 650 Annex S / Annex X | 대기압 | 화학제품, 식품급, 탈염수 | 고가 자재, 산세·부동태화, 오염 방지 | 탄소강 오염(철분), 시험수 염화물 관리 | [R32] Annex S (S.4.10.1), Annex X, [R31] PCC-2
8 | 저압 탱크 | API 620 | 대기압 초과 저압 | 저압 저장 제품, 가스 블랭킷 운전 | 곡면 셸·지붕 형상, 앵커 증가, 기압 시험 | 압력 등급 해석 차이 (API 650 Annex F와 경계) | [R33] API 620 12th
9 | 저온 · 냉동 탱크 | API 620 Annex R (-51°C 이상) / Annex Q (-198°C 이상), API 625 | 저압 · 저온 | LPG, 암모니아, 에틸렌, LNG | 이중각(Single/Double/Full Containment), 9%Ni·SS 내조, 보냉재, 기초 히팅, 콘크리트 외조 | 공기 장기화, Cool-down 시운전, 고압가스법 적용 | [R33] API 620 Annex R/Q, [R34] API 625, [R07] 고압가스법
10 | 구형 저장탱크 (Sphere) | ASME Sec. VIII / KGS (명칭 미확인) | 고압 (액화가스) | LPG, 프로판, 부탄, 부타디엔 | 고장력강 Petal 공장 성형, 현장 용접 100% RT, 현장 전체 PWHT, 지지 기둥 내화피복, 살수설비 | 중간·완성검사 일정, 수압시험 시 기초 하중 | [R41] ASME VIII (판 미확인), [R11] KGS, [R07] 고압가스법 제16조, [R23] API 2218
11 | 횡형 압력 저장탱크 (Bullet / Mounded) | ASME Sec. VIII / KGS (명칭 미확인) | 고압 (액화가스) | LPG, 암모니아, 소량 액화가스 | 공장 제작 → 운송 제약(직경·길이), Saddle 기초, Mounded 시 토피·전기방식 | 중량물 운송 경로, Mounded 외면 부식 | [R41] ASME VIII, [R11] KGS, [R07] 고압가스법
12 | 소형 공장제작 탱크 | API Spec 12F 등 | 대기압 소용량 | 생산 현장 액체, 유틸리티 | 완제품 구매(P 계정), 운송 가능 크기 제한 | 현장 조립 탱크 대비 단가 비교 누락 | [R40] API Spec 12F (2024 개정)
② 타입별 체크리스트 |  |  | 사용법: 입찰 대상이 아닌 타입은 확인상태를 '해당없음'으로 선택하거나, 필터로 해당 타입만 보세요.
No | 타입 | 체크 항목 | 확인 포인트 / 누락 시 리스크 | 영향도 | 견적 반영 위치 | 확인상태 | 견적반영 | 담당 | 비고 | 출처 · 근거 (참고문헌 시트 ID) | 근거 수준
1. 고정지붕 - Cone Roof
1 | Cone | 지붕 지지 방식 | 지지형(Rafter + Column) vs 자립형 Cone — 기둥 수·바닥 보강판, 내부 기둥의 부식·검사 영향 | 중 | P / C |  |  |  |  | [R32] API 650 (지붕 설계 조항 번호 미확인) | C
2 | Cone | 소내압 운전 여부 | 질소 블랭킷 등 소내압 운전 시 Annex F 적용 → 지붕-셸 접합부, 앵커 추가 | 상 | E / P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex F | A
3 | Cone | Frangible Roof 요구 | 비상 시 지붕-셸 접합부 우선 파단 설계 요구 여부 → 접합부 상세·두께 제한 | 중 | E |  |  |  |  | [R32] API 650 (조항 번호 미확인) | C
4 | Cone | 통기 · 비상 배기 | 정상 통기 및 화재 시 비상 배기 용량, Breather Valve·화염방지기 수량 | 중 | P |  |  |  |  | [R37] API Std 2000 8th | A
2. 고정지붕 - 자립 Dome/Umbrella Roof
5 | Dome | 지붕판 성형 | 곡면 지붕판 공장 성형(Press) 여부, 운송 가능 크기 | 중 | P / C |  |  |  |  | 실무 관행 | D
6 | Dome | 직경 한계 | 자립 지붕은 직경이 커질수록 지붕판 두께가 급격히 증가 → 지지형 또는 알루미늄 돔과 비교 견적 | 상 | E / P |  |  |  |  | [R32] API 650 (자립 지붕 두께식, 조항 번호 미확인) | C
7 | Dome | Compression Ring 상세 | 지붕-셸 접합부 압축링 단면, 용접량 | 중 | P / C |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex F / 접합부 조항 미확인 | C
3. 알루미늄 돔 지붕
8 | Al Dome | 벤더 범위 | 돔 구조·패널·씰·Skylight·설치까지 Lump-Sum 범위, 크레인·비계 제공 주체 | 상 | P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex G | A
9 | Al Dome | 셸 상부 지지링 | 돔 반력(수평 추력) 지지 Ring 설계 책임 — 탱크사 vs 돔 벤더 | 상 | E / C |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex G | A
10 | Al Dome | 기존 탱크 개조 시 | 기존 EFR에 돔 추가 시 셸 상부 보강, 운전 중 공사 조건 | 중 | C |  |  |  |  | [R36] API 653 (개조), [R09] KOSHA P-94 | B
11 | Al Dome | 이종금속 부식 | 알루미늄-탄소강 접촉부 절연 상세 | 하 | P |  |  |  |  | 실무 관행 | D
4. 외부부상지붕 (EFR)
12 | EFR | 지붕 형식 | Pontoon vs Double Deck — 대형·고온 지역은 Double Deck, 강재량 크게 차이 | 상 | P / C |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex C | A
13 | EFR | 이중 Seal | 1차(Mechanical Shoe/Liquid Mounted) + 2차 Seal 의무, 벤더 견적 확보 | 상 | P |  |  |  |  | [R08] 대기환경보전법 시행규칙 별표16 (외부부상지붕 이중 밀폐장치), [R32] Annex C | B
14 | EFR | 셸 진원도 · 내면 평활도 | Seal 밀착을 위한 진원도·용접 덧살 그라인딩 → 시공 MH 증가 | 상 | C |  |  |  |  | [R32] API 650 7.5 (치수 허용오차) | B
15 | EFR | Wind Girder · 보강 | 상부 개방 셸의 풍하중 보강링, 보강링 위 통로 겸용 여부 | 중 | P / C |  |  |  |  | [R32] API 650 5.9 (보강링) | A
16 | EFR | Roof Drain | Articulated Pipe vs Flexible Hose 배수, 비상 배수, 신뢰성 사양 | 중 | P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex C (세부 조항 미확인) | C
17 | EFR | Rolling Ladder · Gauge Pole | 구름 사다리, 게이지 폴, 안티로테이션 장치 | 중 | P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex C | A
18 | EFR | 부상 시험 | 충수 시 지붕 부상·착지 확인, Pontoon 누설 점검 → 시험 기간 증가 | 중 | C / 일정 |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex C (조항 번호 미확인) | C
19 | EFR | 지붕 접지 · 피뢰 | Shunt, 접지 케이블 — 부상지붕 화재 방지 | 중 | P |  |  |  |  | 실무 관행 (발주처 사양 확인) | D
5. 내부부상지붕 (IFR)
20 | IFR | Deck 형식 · 재질 | 알루미늄 Pontoon/Honeycomb vs 강재 Deck — 벤더 견적, 설치 범위 | 상 | P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex H | A
21 | IFR | Seal 형식 | VOC 기준을 만족하는 Seal 형식 선택 | 중 | P |  |  |  |  | [R08] 대기환경보전법 시행규칙 별표16 (내부부상지붕 Seal), [R32] Annex H | B
22 | IFR | 통기 설계 | IFR 탱크 Circulation Vent 배치·면적 | 중 | P / C |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex H, [R37] API 2000 | A
23 | IFR | 고정지붕 기둥 관통 | 지지형 지붕 기둥의 Deck 관통부 Seal·Sleeve | 중 | P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex H | A
24 | IFR | 정전기 접지 | Deck-셸 접지 케이블 | 하 | P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex H (세부 조항 미확인) | C
6. 고온 · 가열 탱크
25 | 고온 | Annex M 적용 | 93°C 초과 시 허용응력·탄성계수 저감 → 셸 두께 증가 | 상 | E / P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex M (93~260°C) | B
26 | 고온 | Heating Coil | 코일 형식·면적, 스팀 트랩·응축수 배관, 코일 지지대 | 상 | P / C |  |  |  |  | 실무 관행 (열부하 계산) | D
27 | 고온 | 보온 | 두꺼운 보온·외장재, 지붕 보온 포함 여부 | 중 | C |  |  |  |  | 실무 관행 | D
28 | 고온 | 셸-바닥 접합부 | 열팽창에 따른 접합부 응력, Annular Plate 두께 증가 | 중 | E / P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex M | B
29 | 고온 | 기초 열영향 | 기초 콘크리트 열화 방지(단열층) | 중 | C |  |  |  |  | 실무 관행 | D
7. 스테인리스 / Duplex 탱크
30 | SS | 자재 단가 · 두께 | SS/Duplex 강판 단가(니켈 연동), 허용응력 차이로 두께 변동 | 상 | P |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex S / Annex X | A
31 | SS | 시험수 수질 | 충수시험수 염화물 50 ppm 이하, 시험 후 즉시 배수·건조 | 상 | C / 간접 |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex S.4.10.1, [R31] ASME PCC-2 | B
32 | SS | 오염 방지 | 탄소강 공구·작업대 분리, 전용 작업장, 철분 오염 검사 | 중 | C |  |  |  |  | [R16] API RP 571 (염화물 SCC) / 실무 관행 | B
33 | SS | 산세 · 부동태화 | 용접부 산세(Pickling)·부동태화, 폐산 처리 | 중 | C |  |  |  |  | [R32] API 650 Annex S (S.4.9 세정, 조항 2차 확인) | B
34 | SS | PMI · 페라이트 측정 | 재질 확인 PMI, Duplex 페라이트 함량 측정 | 중 | 간접 |  |  |  |  | 발주처 사양 / [R32] Annex X | D
8. 저압 탱크 (API 620)
35 | API 620 | 코드 경계 | 설계압력이 API 650 Annex F 범위를 넘는지 → API 620 적용 시 설계·제작 난이도 상승 | 상 | E |  |  |  |  | [R33] API 620 12th, [R32] API 650 Annex F | A
36 | API 620 | 곡면 형상 | 곡면 지붕·Knuckle 성형, 압축링 영역 설계 | 상 | P / C |  |  |  |  | [R33] API 620 (조항 번호 미확인) | C
37 | API 620 | 앵커 · 기초 | 내압 양력에 따른 앵커 수·기초 중량 증가 | 중 | E / C |  |  |  |  | [R33] API 620 (조항 번호 미확인) | C
38 | API 620 | 압력 시험 | 수압 + 기압 복합 시험 절차, 안전 구역 설정 | 중 | C / 일정 |  |  |  |  | [R33] API 620 (조항 번호 미확인) | C
9. 저온 · 냉동 탱크
39 | 저온 | Containment 형식 | Single / Double / Full Containment 선택 — 외조 콘크리트 유무로 비용 차이 매우 큼 | 상 | E / P / C |  |  |  |  | [R34] API 625 | A
40 | 저온 | 내조 재질 | -51°C 이상(LPG·암모니아): 저온 탄소강 / -198°C 이상(LNG): 9%Ni 강 또는 SS | 상 | P |  |  |  |  | [R33] API 620 Annex R / Annex Q | B
41 | 저온 | 보냉 시스템 | Perlite, Resilient Blanket, 바닥 Foam Glass 등 보냉재 범위·벤더 | 상 | P / C |  |  |  |  | [R34] API 625 | A
42 | 저온 | 기초 히팅 | 동상(Frost Heave) 방지용 기초 히팅 또는 고상식 기초 | 상 | C |  |  |  |  | [R34] API 625 (세부 조항 미확인) | C
43 | 저온 | Cool-down · 시운전 | 냉각 절차, BOG 처리 설비 경계, 시운전 기간 | 중 | C / 일정 |  |  |  |  | 실무 관행 | D
44 | 저온 | 인허가 | 액화가스 저장 시 고압가스법 중간·완성검사 | 상 | 일정 |  |  |  |  | [R07] 고압가스법 제16조 | B
10. 구형 저장탱크 (Sphere)
45 | Sphere | 설계 코드 | ASME VIII Div.1/2 또는 KGS 기준 — 국내 설치 시 KGS 검사 요건 | 상 | E |  |  |  |  | [R41] ASME VIII (판 미확인), [R11] KGS (명칭 미확인) | C
46 | Sphere | Petal 성형 | 고장력강 Petal 공장 프레스 성형, 성형 후 열처리·치수 검사 | 상 | P |  |  |  |  | 실무 관행 | D
47 | Sphere | 현장 용접 · NDE | 현장 맞대기 용접 100% RT/UT 요구 여부, 후판 용접 MH | 상 | C / 간접 |  |  |  |  | [R41] ASME VIII (조항 미확인) | C
48 | Sphere | 현장 PWHT | 구 전체 내부 가열 PWHT(버너·보온·온도 기록) 장비·기간 | 상 | C |  |  |  |  | [R41] ASME VIII (조항 미확인) | C
49 | Sphere | 지지 기둥 · 내화피복 | 기둥·브레이싱, 기둥 내화피복, 살수설비 | 중 | C |  |  |  |  | [R23] API RP 2218 | A
50 | Sphere | 수압시험 기초 하중 | 만수 시 기초 하중이 운전 시보다 커짐 → 기초 설계 조건 | 중 | E / C |  |  |  |  | 실무 관행 | D
51 | Sphere | 검사 일정 | 고압가스법 중간검사·완성검사 공정 연동 | 중 | 일정 |  |  |  |  | [R07] 고압가스법 제16조 | B
11. 횡형 압력 저장탱크 (Bullet / Mounded)
52 | Bullet | 운송 가능 크기 | 공장 일체 제작 시 직경·길이·중량 운송 한계, 분할 제작 여부 | 상 | P / 간접 |  |  |  |  | 실무 관행 | D
53 | Bullet | Saddle 기초 | 고정·활동 Saddle, 열팽창 대응 | 중 | C |  |  |  |  | 실무 관행 | D
54 | Bullet | Mounded 형식 | 토피 시공, 외면 코팅·전기방식, 침하 모니터링 | 중 | C |  |  |  |  | [R35] API RP 651 (전기방식 참고) | B
55 | Bullet | 인허가 | 고압가스법 검사 일정 | 중 | 일정 |  |  |  |  | [R07] 고압가스법 제16조 | B
12. 소형 공장제작 탱크
56 | Shop | 공장제작 vs 현장조립 비교 | 운송 가능 크기 이내면 공장제작 완제품이 유리 — 단가 비교 견적 | 중 | P |  |  |  |  | [R40] API Spec 12F | B
57 | Shop | 범위 구분 | 완제품 구매(P) 시 현장 설치·기초·배관 연결 범위 누락 주의 | 중 | P / C |  |  |  |  | 실무 관행 | D
58 | Shop | 위험물 해당 여부 | 위험물 저장 시 용량별 검사·허가 대상 확인 | 중 | 일정 |  |  |  |  | [R01] 위험물법 제8·9조 | B

## 총괄표
입찰가 총괄표 (Price Summary)
각 상세 시트 및 '가정' 시트 요율과 자동 연동
구분 | 금액 (KRW) | USD 환산 | 구성비 | 산출 근거
1. 설계 (Engineering) | 6087500000 | 4411231.8841 | 5.778% | E_설계 시트
2. 기자재 (Procurement) | 36669820000 | 26572333.3333 | 34.81% | P_기자재 시트 (CIF/관세 포함)
3. 시공 (Construction) | 27384500000 | 19843840.5797 | 25.99% | C_시공 시트
직접비 소계 (1+2+3) | 70141820000 | 50827405.7971 | 66.58%
4. 현장 간접비 | 17497721750 | 12679508.5145 | 16.61% | 간접비 시트
직접비 + 간접비 | 87639541750 | 63506914.3116 | 83.18%
5. 본사관리비 | 4381977087.5 | 3175345.7156 | 4.159% | (직접비+간접비) × 요율
6. 물가상승 (Escalation) | 1752790835 | 1270138.2862 | 1.664% | (직접비+간접비) × 요율
7. 예비비 (Contingency) | 4688715483.625 | 3397619.9157 | 4.45% | (위 합계) × 요율
총 원가 (Total Cost) | 98463025156.125 | 71350018.2291 | 93.46%
8. 이윤 (Profit) | 6892411760.9288 | 4994501.276 | 6.542% | 총 원가 × 요율
입찰금액 (VAT 별도) | 105355436917.054 | 76344519.5051 | 100% | 제출 금액
부가가치세 | 10535543691.7054 | 7634451.9505
총 입찰금액 (VAT 포함) | 115890980608.759 | 83978971.4556
※ 구성비는 입찰금액(VAT 별도) 대비 비율

## 가정
견적 기준 및 요율 (Assumptions)
노란 칸의 값만 바꾸면 전체 견적이 자동 재계산됩니다.
항목 | 값 | 근거 / 비고
환율 USD/KRW | 1380 | 샘플값 (출처 없음, D) — 견적 기준일 고시 환율로 교체
환율 EUR/KRW | 1500 | 샘플값 (출처 없음, D) — 견적 기준일 고시 환율로 교체
해상운송·보험 (외자 FOB 대비) | 4% | 실무 예시값 (D) — 운송사 견적으로 교체
관세·통관·내륙운송 (외자 FOB 대비) | 3% | 실무 예시값 (D) — 품목별 관세율(HS Code) 확인
국내 기자재 운반비 (FOB 대비) | 1% | 실무 예시값 (D)
산업안전보건관리비 (시공 직접비 대비) | 2.37% | [R05] 고용노동부고시 제2025-11호 별표1, 50억 이상: 건축 2.37%·토목 2.60%·중건설 3.11%·특수 1.64%. 샘플은 건축공사 적용 — 공사종류 판정 필요 (B)
건설공사보험 CAR/EAR (직접비 대비) | 0.3% | 보험사 견적 기준 (D)
보증수수료 (이행·선급·하자, 직접비 대비) | 0.2% | 보증기관 요율 기준 (D). 보증 비율 참고: [R06] 국가계약법 시행령 제50조(계약보증금 10%)
본사관리비 (Home Office Overhead) | 5% | 회사 기준 (D)
물가상승 (Escalation) | 2% | 회사 기준 (D). 계약상 물가조정 조항 유무 확인: [R38] FIDIC Cl.13.7
예비비 (Contingency) | 5% | 회사 리스크 평가 (D). 견적 정확도 범위 참고: [R29] AACE 18R-97 Class 3 -10~-20% / +10~+30%
이윤 (Profit/Margin) | 7% | 경영 판단 (D)
부가가치세 (VAT) | 10% | 부가가치세 세율 10% (부가가치세법)

## E_설계
E. 설계 (Engineering) 견적
공종별 투입 Man-hour × 시간당 단가 방식
출처: 이 시트의 수량·단가는 모두 양식 이해용 가상 샘플값입니다(공개 출처 없음, 근거 수준 D). 요율 항목은 '가정' 시트의 근거를 따릅니다.
No | 공종 (Discipline) | 범위 | Man-hour | 단가 (KRW/MH) | 금액 (KRW) | 비고
1 | 공정 (Process) | Basic + Detail | 6500 | 95000 | 617500000 | PFD, P&ID, H&MB, 공정 데이터시트
2 | 배관 (Piping) | Detail | 18000 | 85000 | 1530000000 | 3D 모델링, Isometric, 응력해석
3 | 기계 (Mechanical) | Detail | 7000 | 85000 | 595000000 | 기기 데이터시트, 벤더 도면 검토
4 | 토목·건축 (Civil/Arch) | Detail | 8500 | 80000 | 680000000 | 기초, 구조물, 건축물
5 | 구조 (Structural) | Detail | 5000 | 80000 | 400000000 | 파이프랙, 철골구조
6 | 전기 (Electrical) | Detail | 6000 | 85000 | 510000000 | 단선결선도, 케이블 스케줄
7 | 계장 (Instrument & Control) | Detail | 7500 | 90000 | 675000000 | Loop 도면, I/O List, DCS 사양
8 | PM / 문서관리 / 공정관리 | 전 기간 | 9000 | 100000 | 900000000 | PM, 공정·원가·문서 관리
9 | HAZOP / SIL / 인허가 (외부용역) | Lump Sum | 1 | 180000000 | 180000000 | 수량 1 = Lump Sum
| 설계 합계 |  | 67500 |  | 6087500000 | MH 합계는 Lump Sum 항목 제외

## P_기자재
P. 기자재 구매 (Procurement) 견적
외자는 FOB 단가 입력 → 환율·운송·관세 자동 반영 / 통화: USD, EUR, KRW
출처: 이 시트의 수량·단가는 모두 양식 이해용 가상 샘플값입니다(공개 출처 없음, 근거 수준 D). 요율 항목은 '가정' 시트의 근거를 따릅니다.
No | Tag No. | 품명 | 주요 사양 | 수량 | 단위 | 통화 | 외화/원화 단가 | 적용 환율 | 원화 단가 | FOB 금액 (KRW) | 운송·보험 (KRW) | 관세·통관 (KRW) | 합계 (KRW) | 공급처(예정)
1 | R-101 | 반응기 (Reactor) | SS316L, 3.2m ID × 18m, 25barg | 1 | EA | USD | 2850000 | 1380 | 3933000000 | 3933000000 | 157320000 | 117990000 | 4208310000 | 해외 A사
2 | T-201 | 증류탑 (Column) | CS+SS clad, 2.8m ID × 42m | 1 | EA | KRW | 3200000000 | 1 | 3200000000 | 3200000000 | 32000000 | 0 | 3232000000 | 국내 B사
3 | E-301~308 | 열교환기 (S&T) | TEMA AES, CS/SS | 8 | EA | KRW | 185000000 | 1 | 185000000 | 1480000000 | 14800000 | 0 | 1494800000 | 국내 C사
4 | P-401A/B~ | 원심펌프 | API 610, 전동기 포함 | 12 | EA | EUR | 95000 | 1500 | 142500000 | 1710000000 | 68400000 | 51300000 | 1829700000 | 해외 D사
5 | K-501 | 압축기 패키지 | 원심식, 2.5MW, 윤활유 시스템 포함 | 1 | SET | USD | 4600000 | 1380 | 6348000000 | 6348000000 | 253920000 | 190440000 | 6792360000 | 해외 E사
6 | TK-601~604 | 저장탱크 | API 650, 5,000m3 | 4 | EA | KRW | 950000000 | 1 | 950000000 | 3800000000 | 38000000 | 0 | 3838000000 | 국내 F사
7 | - | 배관 벌크자재 | 파이프·피팅·플랜지 (MTO 기준) | 420 | TON | KRW | 9500000 | 1 | 9500000 | 3990000000 | 39900000 | 0 | 4029900000 | 국내 유통사
8 | - | 밸브류 | Gate/Globe/Check/Ball | 1 | LOT | KRW | 1850000000 | 1 | 1850000000 | 1850000000 | 18500000 | 0 | 1868500000 | 국내/해외
9 | - | 전기 벌크 | 변압기·MCC·케이블·트레이 | 1 | LOT | KRW | 2650000000 | 1 | 2650000000 | 2650000000 | 26500000 | 0 | 2676500000 | 국내 G사
10 | - | 계장품 | 전송기·조절밸브·분석기 | 1 | LOT | USD | 1950000 | 1380 | 2691000000 | 2691000000 | 107640000 | 80730000 | 2879370000 | 해외 H사
11 | - | DCS / SIS | 제어시스템, 엔지니어링 포함 | 1 | SET | USD | 2300000 | 1380 | 3174000000 | 3174000000 | 126960000 | 95220000 | 3396180000 | 해외 I사
12 | - | Spare Parts | 시운전 및 2년 운전용 | 1 | LOT | KRW | 420000000 | 1 | 420000000 | 420000000 | 4200000 | 0 | 424200000 | 각 벤더
|  | 기자재 합계 | [7 empty] | 35246000000 | 888140000 | 535680000 | 36669820000

## C_시공
C. 시공 (Construction) 견적
공종별 물량 × (재료비 + 노무비 + 경비) 단가 — 기자재 본체 구매비는 P에 포함
출처: 이 시트의 수량·단가는 모두 양식 이해용 가상 샘플값입니다(공개 출처 없음, 근거 수준 D). 요율 항목은 '가정' 시트의 근거를 따릅니다.
No | 공종 | 세부 내역 | 단위 | 수량 | 재료비 단가 | 노무비 단가 | 경비 단가 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 (KRW)
1 | 토목 | 부지정지·터파기 | M3 | 18000 | 0 | 8500 | 6500 | 0 | 153000000 | 117000000 | 270000000
2 | 토목 | 기초 콘크리트 (철근 포함) | M3 | 6500 | 210000 | 180000 | 45000 | 1365000000 | 1170000000 | 292500000 | 2827500000
3 | 토목 | 파일 (PHC Φ500) | EA | 1200 | 420000 | 150000 | 90000 | 504000000 | 180000000 | 108000000 | 792000000
4 | 건축 | 제어실·전기실 건축 | M2 | 1800 | 950000 | 680000 | 120000 | 1710000000 | 1224000000 | 216000000 | 3150000000
5 | 철골 | 파이프랙·구조물 제작/설치 | TON | 1450 | 1650000 | 950000 | 250000 | 2392500000 | 1377500000 | 362500000 | 4132500000
6 | 기계 | 기기 설치 (정치·Alignment) | TON | 2600 | 0 | 780000 | 420000 | 0 | 2028000000 | 1092000000 | 3120000000
7 | 배관 | 배관 제작/설치 (Dia-Inch) | D-I | 98000 | 8000 | 52000 | 9000 | 784000000 | 5096000000 | 882000000 | 6762000000
8 | 배관 | 수압·기밀시험 | LOT | 1 | 25000000 | 140000000 | 35000000 | 25000000 | 140000000 | 35000000 | 200000000
9 | 전기 | 케이블 포설·결선 | M | 165000 | 1200 | 6500 | 800 | 198000000 | 1072500000 | 132000000 | 1402500000
10 | 계장 | 계장품 설치·Loop Test | LOOP | 2400 | 85000 | 420000 | 60000 | 204000000 | 1008000000 | 144000000 | 1356000000
11 | 도장 | 도장 (표면처리 포함) | M2 | 42000 | 9500 | 14000 | 2500 | 399000000 | 588000000 | 105000000 | 1092000000
12 | 보온 | 보온·보냉 | M2 | 15000 | 38000 | 42000 | 4000 | 570000000 | 630000000 | 60000000 | 1260000000
13 | 시운전 | Pre-Comm. / Comm. 지원 | LS | 1 | 150000000 | 650000000 | 220000000 | 150000000 | 650000000 | 220000000 | 1020000000
|  | 시공 직접비 합계 | [5 empty] | 8301500000 | 15317000000 | 3766000000 | 27384500000

## 간접비
현장 간접비 (Field Indirects & General Expenses)
인원·기간 기반 항목은 수량×기간×단가, 요율 항목은 '가정' 시트 연동
출처: 이 시트의 수량·단가는 모두 양식 이해용 가상 샘플값입니다(공개 출처 없음, 근거 수준 D). 요율 항목은 '가정' 시트의 근거를 따릅니다.
No | 항목 | 산출 기준 | 수량 | 단위 | 기간(월) | 단가 (KRW) | 금액 (KRW)
1 | 현장 관리인원 인건비 | 현장소장·공사·품질·안전·공무 | 35 | 명 | 24 | 9500000 | 7980000000
2 | 가설 사무실·창고·숙소 | 컨테이너, 임차료, 유지관리 | 1 | 식 | 24 | 85000000 | 2040000000
3 | 가설 전기·용수·통신 | 인입공사 및 사용료 | 1 | 식 | 24 | 32000000 | 768000000
4 | 중장비 임차 (크레인 등) | Main 크레인 Mob/Demob 포함 | 1 | 식 | 18 | 210000000 | 3780000000
5 | 현장 차량·운영 경비 | 차량, 소모품, 복리후생 | 1 | 식 | 24 | 45000000 | 1080000000
6 | 품질관리 / 비파괴검사 | RT/UT/PT 외주 포함 | 1 | 식 | 1 | 850000000 | 850000000
7 | 산업안전보건관리비 | 시공 직접비 × 요율 |  | % |  | 2.37% | 649012650
8 | 건설공사보험 (CAR/EAR) | E+P+C 직접비 × 요율 |  | % |  | 0.3% | 210425460
9 | 보증수수료 (이행·선급·하자) | E+P+C 직접비 × 요율 |  | % |  | 0.2% | 140283640
| 간접비 합계 | [5 empty] | 17497721750

## 조건_제외사항
견적 조건 · 가정 · 제외사항 (Clarifications & Exclusions)
입찰 시 견적서와 함께 제출하는 기술·상업 조건 — 프로젝트에 맞게 수정
No | 구분 | 내용 | 출처 · 근거
1 | 가정 | 견적은 발주처 ITB 및 Basic Design Package(Rev.0) 기준으로 산출함 | 발주처 ITB·SOW 확인 대상 (D)
2 | 가정 | 부지는 정지 완료 상태로 인도되며, 지장물·오염토 처리는 발주처 부담 | 발주처 ITB·SOW 확인 대상 (D)
3 | 가정 | 외화 기자재는 견적 기준일 환율 적용, 환율 변동 ±5% 초과 시 협의 | 발주처 ITB·SOW 확인 대상 (D)
4 | 가정 | 공사 기간은 계약 후 24개월(기계적 준공 기준)이며 주 52시간 근무 기준 | 발주처 ITB·SOW 확인 대상 (D)
5 | 가정 | 시운전 유틸리티(전력·용수·원료·촉매)는 발주처 공급 | 발주처 ITB·SOW 확인 대상 (D)
6 | 제외 | 부지 매입, 인허가 수수료 및 각종 부담금 | 발주처 ITB·SOW 확인 대상 (D)
7 | 제외 | 촉매, 화학약품 및 초기 충전물(First Fill) | 발주처 ITB·SOW 확인 대상 (D)
8 | 제외 | Plant 외부(Battery Limit 외) 연결 공사 | 발주처 ITB·SOW 확인 대상 (D)
9 | 제외 | 부가가치세 이외의 세금 및 발주처 귀책 지연에 따른 비용 | 발주처 ITB·SOW 확인 대상 (D)
10 | 상업조건 | 지급조건: 선급금 10% / 기성(Milestone) 80% / 준공 후 10% | [R38] FIDIC Silver Book Cl.14 (14.2 선급금) — 비율은 예시값(D)
11 | 상업조건 | 이행보증 10%, 선급금보증 100%, 하자보증 3% (24개월) | [R38] FIDIC Cl.4.2 / 참고 [R06] 국가계약법 시행령 제50조(계약보증 10%), 시행규칙 제72조(일반건축 등 하자보수 3%)
12 | 상업조건 | 지체상금: 일 0.05%, 계약금액의 10% 한도 | [R06] 국가계약법 시행규칙 제75조(공사 일 0.5/1000 = 0.05%), 공공 상한 30%(시행령 제74조) — 민간은 협의, [R38] Cl.8.8
13 | 상업조건 | 견적 유효기간: 제출일로부터 90일 | 발주처 ITB 요구 기간 (D)

## 탱크 견적 예시
탱크 견적작성 예시 (API 650 현장조립 탱크 1기 기준)
탱크 타입(Cone/Dome/EFR/IFR)을 바꾸면 타입별 항목이 자동 반영됩니다. 물량은 '탱크제작 체크리스트' 하단 산출표와 연동. 모든 단가는 가상 샘플값
파란 글씨+노란 칸 = 입력 / 검은 글씨 = 계산식 / 초록 글씨 = 다른 시트 연동. 근거 수준 A~D는 '참고문헌' 시트 참조
1. 견적 기준 | [6 empty] | 2. 타입별 계수 (예시)
| 항목 | 값 | 출처 · 근거 | 단위 | 근거 수준 |  | 타입 | 고정지붕 | EFR | IFR | 설치 MH 계수 | Seal 단가 (KRW/m)
| 탱크 타입 | Cone Roof | 입찰 범위 ('탱크 타입별 고려사항' 시트 참조) |  | D |  | Cone Roof | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 수량 | 4 | P_기자재 TK-601~604 가정과 동일 | 기 | D |  | Dome Roof | 1 | 0 | 0 | 1.08 | 0
| 기초 공사 포함 여부 | N | SOW 범위 확인 ('탱크제작 체크리스트' 기초 범위 구분) | Y/N | D |  | EFR | 0 | 1 | 0 | 1.18 | 1900000
| 내경 D | 20 | 탱크 산출표 연동 | m | D |  | IFR | 1 | 0 | 1 | 1.06 | 850000
| 셸 높이 H | 16 | 탱크 산출표 연동 | m | D |  | ※ 계수·Seal 단가는 예시값(출처 없음, D). 타입별 차이 근거: [R32] API 650 Annex C(EFR)/H(IFR), [R08] 별표16(이중 Seal)
| 공칭 용량 | 5026.5482 | π/4·D²·H | m3 | D
| 공칭 용량 (리터) | 5026548.2457 |  | L | D
| 탱크안전성능검사 (기초·지반·용접부) | 대상 | [R01] 위험물법 시행령 제8조 — 옥외 액체위험물탱크 100만L 이상 |  | B
| 완공검사 수행기관 | 한국소방산업기술원 | [R01] 위험물법 시행령 제22조 — 50만L 이상 옥외탱크저장소 |  | B
| Nesting 스크랩 할증 | 5% | 탱크 산출표 연동 (실무 예시값) |  | D
| EFR Deck·Pontoon 강재 원단위 | 0.055 | 실무 예시값 (출처 없음) — Pontoon/Double Deck 설계 결과로 교체 | t/m2 | D
| 설치 중량 (1기) | 130.7997 | 셸·바닥 + 고정지붕 + 부속 + EFR Deck | ton | D
3. 견적 상세 (1기)
No | 구분 | 항목 | 산출 기준 | 수량 | 단위 | 단가 (KRW) | 금액 (KRW) | 연계 체크 항목 | 출처 · 근거 | 근거 수준
1 | 자재 | 셸·바닥 강판 | (셸+바닥 중량) × (1+스크랩) | 103.5783 | ton | 1250000 | 129472887.2361 | 강판 물량·Nesting | [R32] API 650 5.6 (두께 산정) → 산출표 / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | B/D
2 | 자재 | 고정지붕 강판 (Cone·Dome·IFR) | 지붕판 중량 × (1+스크랩) × 고정지붕 여부 | 15.8475 | ton | 1250000 | 19809351.7471 | 지붕 형식 | 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | D
3 | 자재 | 부속·구조물 강재 | 계단·플랫폼·보강재·지붕 구조 | 17.0608 | ton | 1600000 | 27297323.6998 | 부속 설비 | 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | D
4 | 자재 | EFR Deck · Pontoon | EFR 시: 바닥 면적 × 원단위 | 0 | ton | 1400000 | 0 | EFR 지붕 형식 | [R32] API 650 Annex C / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | A/D
5 | 자재 | IFR 알루미늄 Deck (벤더) | IFR 시: 바닥 면적 | 0 | m2 | 280000 | 0 | IFR Deck 형식 | [R32] API 650 Annex H / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | A/D
6 | 자재 | 부상지붕 Seal | EFR·IFR 시: 원주 πD (EFR은 이중 Seal 단가) | 0 | m | 0 | 0 | 이중 Seal / Seal 형식 | [R08] 대기환경보전법 시행규칙 별표16 / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | B/D
7 | 자재 | Roof Drain · Rolling Ladder | EFR 시 1식 | 0 | 식 | 160000000 | 0 | Roof Drain / Rolling Ladder | [R32] API 650 Annex C / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | A/D
8 | 자재 | 노즐·맨홀·부속품 | 노즐 단조품, 게이지, 통기·화염방지기 | 1 | 식 | 85000000 | 85000000 | 노즐·맨홀 / 통기 | [R37] API 2000 (통기 용량) / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | A/D
9 | 자재 | 용접 소모품 | 설치 중량 기준 | 130.7997 | ton | 110000 | 14387964.3668 | 소모품 | 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | D
10 | 시공 | 제작·설치 노무 | 설치 중량 × 30 MH/ton × 타입 계수 | 3923.9903 | MH | 48000 | 188351533.5285 | 조립 공법 / 용접 생산성 | MH 원단위·노임 모두 예시값 — 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | D
11 | 시공 | Jack-up 장비 · 크레인 | 동원 기간 | 3 | 월 | 95000000 | 285000000 | 크레인·장비 | 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | D
12 | 시공 | 비계 · 작업대 | 셸 내·외부 | 1 | 식 | 60000000 | 60000000 | 비계·작업대 | 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | D
13 | 시공 | 치수 교정 · 그라인딩 | EFR은 진원도·내면 평활도 관리 강화 | 1 | 식 | 15000000 | 15000000 | 치수 관리 / 셸 진원도 | [R32] API 650 7.5 / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | B/D
14 | 검사 | 셸 RT (Spot) | 용접 길이·두께별 매수 (예시 120매) | 120 | 매 | 85000 | 10200000 | 셸 용접부 RT | [R32] API 650 8.1 / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | B/D
15 | 검사 | 바닥 진공시험 | 바닥 면적 × 0.75 m/m2 (용접 길이 원단위 예시) | 235.6194 | m | 9000 | 2120575.0412 | 바닥 진공시험 | [R32] API 650 (조항 미확인) / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | C/D
16 | 시험 | 충수 시험수 공급 | 공칭 용량 | 5026.5482 | m3 | 1800 | 9047786.8423 | 수압(충수) 시험수 | [R32] API 650 7.3.6 / 용수 단가 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | B/D
17 | 시험 | 시험수 배수 처리 | 공칭 용량 | 5026.5482 | m3 | 1200 | 6031857.8949 | 수압(충수) 시험수 | 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | D
18 | 시험 | 부상 시험 · 침하 측정 | 충수 단계별 측정 (EFR·IFR은 부상 시험 추가) | 1 | 식 | 8000000 | 8000000 | 충수 기간·침하 / 부상 시험 | [R32] API 650 7.3.6, Annex B / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | B/D
19 | 인허가 | 탱크안전성능검사·완공검사 대응 | 검사 대상이면 1식 (수수료 금액은 기술원 기준 확인) | 1 | 식 | 15000000 | 15000000 | 탱크안전성능검사 / 완공검사 | [R01] 위험물법 제8·9조, 시행령 제8·22조 / 금액은 예시 | B/D
20 | 도장 | 외부 도장 (셸 + 지붕) | πDH + 바닥면적×1.02 (지붕) | 1325.7521 | m2 | 28000 | 37121058.7948 | 외부 도장 | [R28] ISO 8501-1 (표면처리 등급) / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | A/D
21 | 도장 | 내부 코팅 (바닥 + 셸 하부 1m) | 바닥면적 + πD × 1m | 376.9911 | m2 | 45000 | 16964600.3294 | 내부 라이닝·코팅 | 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | D
22 | 기초 | 링월 콘크리트 (범위 포함 시) | πD × 폭 0.6m × 높이 1.5m | 0 | m3 | 650000 | 0 | 지반조사·기초 형식 | [R32] API 650 Annex B / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | A/D
23 | 기초 | 샌드패드 · 아스팔트 (범위 포함 시) | 바닥 면적 | 0 | m2 | 25000 | 0 | 바닥 하부 처리 | [R32] API 650 Annex B / 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 | A/D
| 1기 직접비 소계 | [5 empty] | 928804939.4808
| 현장 간접비 |  |  |  |  | 12% | 111456592.7377 | 회사 기준 (D)
| 예비비 |  |  |  |  | 5% | 52013076.6109 | 리스크 평가 (D). 견적 정확도 참고: [R29] AACE 18R-97
| 1기 견적 금액 | [5 empty] | 1092274608.8295
| 탱크 총 견적 금액 (× 수량) | [5 empty] | 4369098435.3179
| 톤당 단가 (검토용) | [5 empty] | 8350743.9905
| P_기자재 시트 TK 단가 대비 | [5 empty] | 1.1498 | 1.0배 근처면 P_기자재 시트의 TK 단가 가정과 비슷한 수준

## 배관 견적 예시
배관 공사 견적작성 예시 (석유화학 플랜트)
라인 그룹별 재질·두께·현장조건·서비스 등급을 고르면 공수·검사·PWHT 물량이 계산됩니다. 보정계수는 '석유화학·배관 체크리스트' 하단 표와 연동. 모든 단가는 가상 샘플값
파란 글씨+노란 칸 = 입력 / 검은 글씨 = 계산식 / 초록 글씨 = 다른 시트 연동. 근거 수준 A~D는 '참고문헌' 시트 참조
1. 계수표
| 재질 | 계수 |  | 두께 | 계수 |  | 현장 조건 | 계수 |  | 서비스 등급 | RT/UT 비율 | 출처
| 탄소강 (CS) | 1 |  | Sch.40 이하 | 1 |  | 일반 | 1 |  | Normal | 5% | [R12] B31.3 341.4.1 (5% 랜덤)
| 저온탄소강 (LTCS) | 1.15 |  | Sch.80 / XS | 1.3 |  | 파이프랙 상단·고소 | 1.15 |  | Category D | 0% | [R12] B31.3 341.4.2 (육안검사)
| 스테인리스 (SS304/316) | 1.6 |  | Sch.160 / XXS (후육관) | 1.8 |  | 기존 설비 밀집 구역 | 1.25 |  | Severe cyclic | 100% | [R12] B31.3 맞대기 100% 체적검사 (조항 번호 미확인)
| 합금강 (Cr-Mo) | 2 |  |  |  |  | 운전 중 공장 (작업허가) | 1.3
| Duplex / 고합금 | 2.5
※ 재질·두께·현장 계수는 예시값(출처 없음, D). RT 비율은 코드 최소값이며 발주처 사양이 상향 요구할 수 있음(라인별 '발주처 RT 비율'에 입력)
| 기준 MH / Dia-Inch | 0.55 | MH/DI | 배관 체크리스트 계산 예시와 연동 (예시값, D)
| 노임 단가 | 48000 | KRW/MH | 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체
2. 라인 그룹별 물량
No | 라인 그룹 | 재질 | 두께 | 현장 조건 | 서비스 등급 | Dia-Inch | 맞대기 용접 수 | PWHT | 자재 단가 (KRW/DI) | 재질계수 | 두께계수 | 현장계수 | 공수 (MH) | 노무비 (KRW) | 자재비 (KRW) | 발주처 RT 비율 | 적용 RT 비율 | RT 대상 조인트
1 | 공정 배관 (일반) | 탄소강 (CS) | Sch.40 이하 | 파이프랙 상단·고소 | Normal | 14000 | 3800 | N | 55000 | 1 | 1 | 1.15 | 8855 | 425040000 | 770000000 |  | 5% | 190
2 | 저온 배관 | 저온탄소강 (LTCS) | Sch.40 이하 | 일반 | Normal | 3000 | 850 | N | 80000 | 1.15 | 1 | 1 | 1897.5 | 91080000 | 240000000 |  | 5% | 43
3 | SS 배관 (부식 서비스) | 스테인리스 (SS304/316) | Sch.40 이하 | 기존 설비 밀집 구역 | Normal | 2500 | 780 | N | 150000 | 1.6 | 1 | 1.25 | 2750 | 132000000 | 375000000 | 10% | 10% | 78
4 | 고온 배관 | 합금강 (Cr-Mo) | Sch.80 / XS | 일반 | Normal | 1500 | 380 | Y | 210000 | 2 | 1.3 | 1 | 2145 | 102960000 | 315000000 |  | 5% | 19
5 | 압축기 토출 배관 | 탄소강 (CS) | Sch.160 / XXS (후육관) | 일반 | Severe cyclic | 600 | 150 | N | 95000 | 1 | 1.8 | 1 | 594 | 28512000 | 57000000 |  | 100% | 150
6 | Tie-in (운전 중 연결) | 탄소강 (CS) | Sch.80 / XS | 운전 중 공장 (작업허가) | Normal | 400 | 60 | N | 70000 | 1 | 1.3 | 1.3 | 371.8 | 17846400 | 28000000 |  | 5% | 3
| 합계 |  |  |  |  | 22000 | 6020 | [5 empty] | 16613.3 | 797438400 | 1785000000 |  |  | 483
3. 배관 공사 견적 집계
No | 항목 | 산출 기준 |  |  | 수량 | 단위 | 단가 (KRW) | 금액 (KRW) | 연계 체크 항목 |  | 출처 · 근거 |  |  | 근거 수준
1 | 배관 제작·설치 노무비 | 라인 그룹 표 노무비 합계 |  |  | 797438400 | 식 |  | 797438400 | Dia-Inch 단가 보정 |  | 공수 예시값 (참고서 [R30] Page, 수치 미인용) |  |  | D
2 | 배관 자재비 | 라인 그룹 표 자재비 합계 |  |  | 1785000000 | 식 |  | 1785000000 | Piping Class / Material Spec |  | 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 |  |  | D
3 | MTO 물량 할증 | 자재비 × 10% |  |  | 1785000000 | KRW | 10% | 178500000 | MTO 정확도·할증률 |  | 실무 예시값 (FEED 수준 연동: [R29] AACE 18R-97) |  |  | D
4 | RT / UT 검사 | RT 대상 조인트 수 |  |  | 483 | 조인트 | 85000 | 41055000 | 비파괴검사 (NDE) |  | [R12] ASME B31.3 341.4.1 / M341.4 / Severe cyclic 100% — 단가 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 |  |  | B/D
5 | PWHT | PWHT=Y 그룹 용접 수 |  |  | 380 | 조인트 | 180000 | 68400000 | 예열 · PWHT |  | [R12] ASME B31.3 Table 331.1.1 — 단가 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 |  |  | B/D
6 | 경도시험 (PWHT 조인트) | PWHT 조인트 수 |  |  | 380 | 조인트 | 15000 | 5700000 | 경도시험 · PMI |  | B31.3 331.1.7 삭제(2014판) → 프로젝트 사양 / [R13][R14] NACE |  |  | B/D
7 | PMI (SS·합금 조인트) | SS·Cr-Mo·Duplex 그룹 용접 수 |  |  | 1160 | 조인트 | 25000 | 29000000 | 경도시험 · PMI |  | 발주처 사양 (공개 출처 없음) — 단가 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 |  |  | D
8 | 수압시험 (Test Package) | Test Package 수 |  |  | 85 | Pkg | 2500000 | 212500000 | 수압·기압 시험 |  | [R12] ASME B31.3 345.4.2 (1.5×P×St/S) — 단가 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 |  |  | B/D
9 | SS 배관 저염소 시험수 | 시험수량 |  |  | 600 | m3 | 3000 | 1800000 | 시험수 수질 · 처리 |  | [R31] ASME PCC-2 (염화물 50 ppm 미만) — 단가 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 |  |  | B/D
10 | 비계 | 노무비 × 15% |  |  | 797438400 | KRW | 15% | 119615760 | 비계 (Scaffolding) |  | 실무 예시값 (D) |  |  | D
11 | 배관 서포트 (일반·특수) | 서포트 중량 |  |  | 180 | ton | 3200000 | 576000000 | 특수 서포트 |  | 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 |  |  | D
12 | Flushing · Blowing · 화학세정 | 1식 |  |  | 1 | 식 | 120000000 | 120000000 | Flushing / 화학 세정 |  | 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 |  |  | D
13 | Hot Tap (운전 중 Tie-in) | Hot Tap 개소 |  |  | 6 | 개소 | 18000000 | 108000000 | Tie-in 방식 |  | [R22] API RP 2201 — 단가 샘플 단가 (출처 없음) — 자사 실적·벤더 견적으로 교체 |  |  | A/D
| 배관 공사 합계 (직접비) | [6 empty] | 4043009160 | ※ 'C_시공' 시트의 배관 항목(Dia-Inch 단가 방식)과 비교·검증용 상세 예시입니다.
| Dia-Inch당 평균 단가 (검토용) | [6 empty] | 183773.1436

## 참고문헌
참고문헌 · 출처 목록
2026-10-16 기준 확인. 유료 규격(API·ASME)은 원문을 열람하지 못한 경우가 많아 2차 자료로 조항을 확인했습니다 — 입찰 제출 전 최신 원문과 대조하세요.
근거 수준
A | 발행처·판매처·법령 원문에서 판/내용 확인
B | 해설·포럼·기사 등 2차 자료로 확인 — 입찰 전 원문 대조 권장
C | 조항 번호·명칭 미확인 — 반드시 원문 확인 필요
D | 업계 실무 관행 / 발주처 문서 확인 대상 — 특정 공개 출처 없음
ID | 구분 | 문서명 · 조항 · 내용 | 판 / 상태 (2026-10 기준) | 확인 수준 | URL (확인한 자료) | 비고
R01 | 국내 법령 | 위험물안전관리법 제8조(탱크안전성능검사)·제9조(완공검사), 시행령 제8조(검사 대상: 기초·지반/용접부 100만L 이상 옥외탱크, 충수·수압 전 액체위험물탱크)·제9조·제22조(한국소방산업기술원 위탁) | 법률 제20231호, 2025.8.7 시행 | B | https://www.taxcanvas.kr/core/law/0097072025080535696/history/2025-08-07 | 법령 미러로 확인. law.go.kr 원문 대조 권장. 별표4 본문 미확인
R02 | 국내 법령 | 위험물안전관리법 시행규칙 별표6 옥외탱크저장소 기준(제30조 관련): 방유제 용량 110%(최대 탱크 기준), 높이 0.5~3m, 보유공지 | 별표6 2021.7.13 개정 | B | https://www.kfsi.or.kr/contents/webzine/202003/sub02-01.html | 2차 자료(소방안전 웹진). 호·목 번호 미확인
R03 | 국내 법령 | 화학물질관리법 제23조(화학사고예방관리계획서), 제24조(취급시설 배치·설치 및 관리 기준) | 법률 제20231호; 2021.4.1 장외영향평가·위해관리계획서 → 화학사고예방관리계획서 통합 | B | https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawViewTitle.do?hseq=64986 | 통합 경위: https://www.shinkim.com/kor/media/newsletter/1475 . 2024~25 개정의 취급시설 기준 변경 여부 미확인
R04 | 국내 법령 | 산업안전보건법 제44조(공정안전보고서), 시행령 제43조(PSM 제출 대상: 원유정제, 석유화학계 기초화학물질 등 7개 업종), 시행규칙 제51조(착공 30일 전 제출) | 시행규칙 고용노동부령 제477호(2026.8.1 시행) | B | https://www.esafetykorea.or.kr | 안전보건 정보 사이트 게시 법령 PDF로 확인
R05 | 국내 고시 | 고용노동부고시 제2025-11호 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표1 요율(50억 이상: 건축 2.37%, 토목 2.60%, 중건설 3.11%, 특수건설 1.64%) | 2025.1.1 이후 계약 공사부터 적용 | B | https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=311178 | 공사종류는 고시 기준에 따라 판정 필요
R06 | 국내 법령 | 국가계약법 시행규칙 제75조(지체상금률: 공사 일 0.5/1000), 시행령 제74조제3항(지체상금 상한 30%), 시행령 제50조(계약보증금: 공사 10%, 2026.5 개정 15%→10%), 시행령 제62조·시행규칙 제72조(하자보수보증금 2~10%, 일반건축 등 3%) | 2026.5 시행령 개정 반영 | B | https://www.lawtalk.co.kr/posts/165966 | 계약보증금 개정: https://www.newspim.com/news/view/20260506000359 . 공공계약 기준이며 민간 EPC는 계약서 우선
R07 | 국내 법령 | 고압가스 안전관리법 제16조(중간검사·완성검사), 제16조의2(정기·수시검사) | 법률 제21438호(2026.3.10 타법개정) | B | https://www.nepla.ai/law/고압가스안전관리법
R08 | 국내 법령 | 대기환경보전법 시행규칙 별표16 VOC 배출 억제·방지시설 기준 1호 나목(저장시설): 내부부상지붕 Seal 형식, 외부부상지붕 이중 밀폐장치 | 2020년경 자료 기준, 최신 개정 미확인 | B | https://tour.gunsan.go.kr/_cms/board/eFileDownload/111/941653/72ce799e30239c962e6616e382d24dea | 지자체 첨부 문서로 확인
R09 | 국내 지침 | KOSHA GUIDE P-94-2019 안전작업허가지침 | 2019판 (이후 개정 여부 미확인) | B | https://hseworld.co.kr/36 | kosha.or.kr에서 최신판 확인 필요
R10 | 국내 기준 | KDS 41 17 00 건축물 내진설계기준 19.6절(탱크 및 저장용기) | KDS 41 17 00:2022 | B | https://www.kim2kie.com/res/html/0_formula/00%20Dynamics/KDS%2041/KDS%2041%2017%2000.pdf | 2022 이후 개정 미확인. 소방청 위험물 세부기준 내진 조항 미확인
R11 | 국내 기준 | KGS Code: AC111(저장탱크·압력용기 제조 관련), FP111/FP112(고압가스 특정·일반제조 시설) | 정식 명칭·최신판 미확인 | C | https://www.kgs.or.kr | 명칭 미확인. KGS 원문 확인 필요
R12 | 국제 코드 | ASME B31.3 Process Piping: 341.4.1(Normal 5% 랜덤 RT/UT), 341.4.2(Category D 육안), Severe cyclic 맞대기 100% 체적검사(조항 번호 미확인), M341.4(Category M), 345.4.2(수압 1.5×P×St/S), 345.5.4(공압 1.1×), Table 331.1.1(PWHT), 323.2.2/323.3(저온 충격시험). ※331.1.7 경도 요건은 2014판에서 삭제 | 2024 Edition (2024.12 발행) | B | https://epcland.com/asme-b31-3-pressure-leak-test-2/ | 판은 API 570 시험대상 규격표로 확인(A). 조항은 2차 자료. 원문 대조 권장
R13 | 국제 코드 | NACE MR0175 / ISO 15156 (석유·가스 생산 Sour 서비스 재질) | MR0175-2021 / ISO 15156:2020 | A | https://webstore.ansi.org/standards/nace/ansinacemr01752021iso151562020
R14 | 국제 코드 | NACE MR0103 / ISO 17945 (정유·석유화학 Sour 서비스 재질) | MR0103-2015 / ISO 17945:2015 (R2023) | A | https://webstore.ansi.org/standards/nace/ansinacemr01032015iso17945
R15 | 국제 코드 | API RP 941 고온 수소 환경 강재(Nelson Curve, HTHA) | 8th Ed. 2016 + Addendum 1 (2020) | A | https://www.dinmedia.de/en/technical-rule/api-rp-941/328516281 | 9판(시간 의존 Nelson Curve) 발행 여부 미확인
R16 | 국제 코드 | API RP 571 손상 메커니즘 (CUI, 염화물 SCC 등) | 3rd Ed. 2020 | A | https://www.api.org/-/media/Files/Certification/ICP/ICP-Certification-Programs/653/2026%20files/March%202027_653_Publications%20Effectivity%20sheet_final.pdf
R17 | 국제 코드 | API Std 598 밸브 검사·시험 | 11th Ed. 2023 | A | https://eshop.normservis.sk/norma/apistd-598-1.2.2023.html
R18 | 국제 코드 | API Spec 6D 파이프라인·배관 밸브 | 25th Ed. (2023.10) | A | https://www.api.org/products-and-services/standards/important-standards-announcements/spec6d
R19 | 국제 코드 | API Std 607 1/4회전 밸브 화재시험 (Fire-safe) | 8th Ed. 2022 | A | https://eshop.normservis.sk/norma/apistd-607-ed-8-1.10.2022.html
R20 | 국제 코드 | ISO 15848-1 산업용 밸브 탈루 배출(Fugitive Emission) | ISO 15848-1:2015 + Amd 1:2017 | A | https://www.iso.org/standard/61441.html
R21 | 국제 코드 | EN 10204 금속제품 검사문서 (3.1: 제조사 독립 검사, 3.2: 구매자/제3자 공동 확인) | EN 10204:2004 | B | https://wermac.org/din/en10204.html
R22 | 국제 코드 | API RP 2201 안전한 Hot Tapping | 5th Ed. 2003 (2020 재등재) | A | https://online.standard.no/en/api-rp-2201
R23 | 국제 코드 | API RP 2218 석유화학 공장 내화피복(Fireproofing) | 3rd Ed. 2013 (R2020) | A | https://eshop.normservis.sk/norma/apirp-2218-ed-3-1.3.2020.html
R24 | 국제 코드 | API Std 521 압력방출·감압 시스템 | 7th Ed. 2020 (Errata 2022) | A | https://eshop.normservis.sk/norma/apistd-521-31.5.2020.html
R25 | 국제 코드 | API Std 537 Flare 상세 사양 | 3rd Ed. (이후 개정 상태 미확인) | B | https://online.standard.no/nb/api-std-537-8
R26 | 국제 코드 | IEC 60079-10-1 폭발위험장소 구분 (가스) | Ed. 3.0, 2020 | A | https://webstore.iec.ch/publication/63327 | KS C IEC 60079-10-1 판 미확인
R27 | 국제 코드 | API RP 505 폭발위험장소 구분 (Zone 방식) | 2025.1 판 (2018판 대체) | A | https://dinmedia.de/en/technical-rule/api-rp-505/296066690
R28 | 국제 코드 | ISO 8501-1 도장 전 표면처리 등급 (Sa 2½ 등) | ISO 8501-1:2007 | A | https://www.evs.ee/en/iso-8501-1-2007
R29 | 실무 지침 | AACE International 18R-97 견적 등급 분류 (Class 3: 정의도 10~40%, 정확도 -10~-20% / +10~+30%; Class 2: 30~75%, -5~-15% / +5~+20%) | 최신 개정일 미확인 | B | https://epcland.com/aace-estimate-classification-system/ | AACE 원문: https://library.aacei.org/pgd01/pgd01.shtml
R30 | 실무 서적 | John S. Page, Estimator's Piping Man-Hour Manual (배관 공수 산정 참고서) | 5th Ed. 1999, ISBN 978-0-88415-259-0 | A | https://shop.elsevier.com/books/estimators-piping-man-hour-manual/page/978-0-88415-259-0 | 서지 정보만 확인. 이 파일의 보정계수 수치는 이 책에서 인용한 것이 아님
R31 | 국제 코드 | ASME PCC-2 오스테나이트계 SS 수압시험수: 염화물 50 ppm 미만 확인된 물 | PCC-2:2018 (Article 번호 미확인) | B | https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=499830 | B31.3에는 염화물 수치 규정 없음(확인 범위 내). 프로젝트 사양 우선
R32 | 국제 코드 | API Std 650 용접 원유 저장탱크: 5.6.3(1-Foot법, D>61m 불가)/5.6.4(Variable Design Point), 5.6.1.1(최소 셸 두께), 5.7.4.2(노즐 조립체 열처리), 5.9(보강링), 5.11(풍하중 전도), 5.12(앵커), 7.3.6(수압시험), 7.5(치수 허용오차: 수직도 H/200 등), 8.1(RT), Annex B(기초), C(외부부상지붕), E(내진), F(소내압), G(알루미늄 돔), H(내부부상지붕), I(누설감지), M(93~260°C), S(SS, S.4.10.1 시험수 염화물 50ppm), X(Duplex) | 14th Ed. 2025.8 (현행) | B | https://www.dinmedia.de/en/standard/api-std-650/394730646 | 판(A)과 Annex 제목(A, 12판 목차 https://api.org/~/media/Files/Publications/Whats%20New/650%20e12%20PA.pdf)은 확인. 본문 조항은 13판 이하 2차 자료 → 14판 원문 대조 필요. 바닥 진공시험 조항 미확인
R33 | 국제 코드 | API Std 620 대형 저압 용접 저장탱크 (Annex R: -51°C 이상 저온, Annex Q: -198°C 이상 극저온) | 12th Ed. 2013 + Addendum 4 (2025.2) | B | https://www.dinmedia.de/en/standard/api-std-620/390848206 | 판은 A, Annex 온도범위는 2차 자료(https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=489318)
R34 | 국제 코드 | API Std 625 냉동 액화가스 탱크 시스템 (Single/Double/Full Containment) | 1st Ed. 2010 + Addendum 5 (2025.2) | A | https://www.dinmedia.de/en/standard/api-std-625/389977817
R35 | 국제 코드 | API RP 651 지상 저장탱크 전기방식(CP) | 5th Ed. 2024.8 | A | https://eshop.normservis.sk/norma/apirp-651-1.8.2024.html
R36 | 국제 코드 | API Std 653 탱크 검사·보수·개조 (Annex B 침하 평가) | 5th Ed. 2014 + Addendum 4 (2025.7) | A | https://6sku3uaup9f9.din.de/en/standard/api-std-653/394283939 | Annex B 내용은 2차 자료
R37 | 국제 코드 | API Std 2000 대기압·저압 저장탱크 통기(Venting) | 8th Ed. 2026.8 | A | https://online.standard.no/en/api-std-2000-8
R38 | 계약 표준 | FIDIC Silver Book (EPC/Turnkey) 2017, 2022 Reprint: 1.5 문서 우선순위, 1.14 책임한도·간접손해, 4.2 이행보증, 4.12 예견불가 곤란, 5 설계, 8.8 지체배상, 9 준공시험, 11 하자(11.3 DNP 연장), 12 준공후시험(12.4 성능미달), 13.3 변경, 13.6 법령변경, 13.7 비용변동 조정, 14.2 선급금, 18 예외적 사건, 21 분쟁·중재 | 2017 1st Ed. (2022 개정 재인쇄) | A | https://bookstore.emerald.com/media/preview/9781836081814-23-2.pdf | Silver Book Companion 목차로 확인. 13.3 번호는 Red Book 자료로 확인(B)
R39 | 계약 표준 | FIDIC Procurement Procedures Guide (입찰 절차 지침) | 1st Ed. 2011 | B | https://pdfcoffee.com/fidic-procurement-guide-pdf-free.html | 2019판 존재 여부 미확인
R40 | 국제 코드 | API Spec 12F 공장 용접 소형 저장탱크 | 2024.11 개정판 존재 (판 번호 미확인) | B | https://online.standard.no/en/api-spec-12f-13
R41 | 국제 코드 | ASME BPVC Section VIII Div.1/Div.2 압력용기 (구형·횡형 압력 저장탱크 설계) | 현행판 미확인 | C | https://www.asme.org | 판·조항 미확인